项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 排污许可证质量检查关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 生态环境咨询中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张亮 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68410191 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.825 | 32.825 | 26.24638 |  | 10 |  | 80.0% |  | 8.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 32.825 | 32.825 | 26.24638 |  | — |  | 80.0% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.以负责人名义申报省部级（含）以上纵向项目/课题1项； 2. 配套研发排污许可证质量检查技术应用软件（初设版）1项； 3. 完成国家生态环境标准《排污许可证质量检查技术规范》（草案）1项。 |  |  |  |  | 1. 以负责人名义申请了北京市自然科学基金1项（项目名称：京津冀地区环境保护税与排污许可制度协同管理研究）； 2. 配套研发了排污许可证检查平台V1.0应用软件1项； 3. 完成了国家生态环境标准《排污许可证质量核查技术规范》（报批稿）1项； 4. 发表相关学术论文1篇：《衔接水质目标与管控现状的水污染物许可排放量核算方法研究——以造纸和纸制品业为例》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 以负责人名义申报省部级（含）以上纵向项目/课题1项 |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 配套研发排污许可证质量检查技术应用软件（初设版）1项 |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 完成国家生态环境标准《排污许可证质量检查技术规范》（草案）1项 |  | 1 | 1 | 12 |  | 12 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 研究成果完成时间 |  | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 成本使用合规性 |  | 严格按各项支出管理制度使用项目预算资金 | 项目预算资金的使用，严格落实了各项支出管理制度 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 本项目的实施有利于推动持证企业转变生产方式，提高生产工艺水平，强化源头预防，加强过程管控带动行业转型升级和环保产业的发展 |  | / | 完成目标要求，项目研究成果可为排污许可证核查工作提供技术支撑，推动夯实排污许可证内容，为企业全过程控制污染物排放和严格按证排污奠定坚实基础，带动行业转型升级和环保产业发展 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 本项目将为提升固定污染源环境管理水平，加强环境保护工作提供重要支撑，推动区域环境质量达标和持续改善，有利于社会和谐，公众健康 |  | / | 完成目标要求，本项目支撑了国家生态环境标准《排污许可证质量核查技术规范》的编制，并配套研发了排污许可证质量检查软件，可为提升固定源环境管理水平、加强环保工作、推动改善环境质量提供了重要支撑 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 本项目的实施有利于提高排污许可证规范性和真实性，督促企业持证按证排污、落实环境保护主体责任，降低企业生态环境风险，实现绿色可持续发展 |  | / | 完成目标要求，研究成果为规范排污许可证质量检查工作提供了直接技术指导，以提高排污许可证核发质量，为实现排污单位持证按证排污和生态环境管理部门依证监管提供基础支持，落实排污单位环境保护主体责任，降低生态环境风险 | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。