项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 低碳型生物可降解水处理填料开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北科院资环所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18601326587 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.9875 |  | 23.9875 | 22.3525 |  | 10 |  | 93.18% |  | 9.32 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 23.9875 |  | 23.9875 | 22.3525 |  | — |  | 93.18% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开发以可降解生物塑料为主要原料，以生物炭、淀粉、矿物质等为辅料的复合型填料，研究不同改性配方对填料生物挂膜情况、硝化速率、有机物去除率的影响，优选配方填料的生物性能不低于CJ/T461-2014中规定的值，通过小试规模的连续试验，测试不同配比填料对反硝化脱氮能力的影响，开发碳源型功能填料。 |  |  |  |  |  | 开发了可降解水处理填料配方2种，试制了6种不同配方的填料样品，经测试，优选的填料样品各生化性能指标和理化指标满足相关要求。申请专利1项，撰写研究报告1份，项目财务执行率为93.18%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 50 | 数量指标 15 | 填料配方 |  | 2-3 |  | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 填料样品 |  | 2-3 |  | 6 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 专利 |  | 1-2 |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告 |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 申报项目 |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 15 | 材料挂膜时间(d) |  | ≤30 |  | <30d | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 硝化速率gNO3-N/(m2.d) |  | ≧0.5 |  | ≧0.5 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | COD去除率gCOD/(m2.d) |  | ≧10 |  | ≧10 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 理化指标:比表面积、抗压强度、破损率 |  | A类 |  | A类 | 6 |  | 4 |  | 未查到破损率的具体测试方法。 |  |
|  |  | 时效指标 12 | 2022.1-2022.4 |  | 配方2-3种 |  | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2022.5-2022.7 |  | 试制2-3种 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 因反复加工调整注塑机模具，导致设备无法到位。 |  |
|  |  |  | 2022.8-2022.11 |  | 专利1-2项 |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2022.12 |  | 研究报告1份 |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算（万） |  | 23.9875 |  | 22.3525 | 8 |  | 7.5 |  | 由于疫情导致无法赴外地调研。 |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 |  | 可降解生物填料替代传统填料，有利于污水处理厂减碳增效，为提标改造提供可用的绿色材料。 |  | 本项目开发的填料使用可降解塑料为主要原料，包含硝化型和反硝化型，理化指标符合规范要求，可用于提标改造。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 |  | 可降解生物填料代替传统填料，有利于减少传统填料向环境释放微塑料的风险，保护生态环境，减少生物健康威胁。 |  | 本项目开发的填料中可生物降解有机组分含量>93.5%，不会向环境中释放微塑料，生态效益明显。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续性影响 |  | 绿色可降解型填料的使用，有利于行业的低碳良性发展。 |  | 对填料的全生命周期碳减排评估表明，使用可降解填料能产生显著的碳减排效益。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 填料用户认可度 |  | 用户认可填料有效 |  | 用户用于养鱼循环水，亚硝氮去除率近100%。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.82 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。