项目支出绩效自评表

（  2022  年度）

| 项目名称 |  | 卤代烷烃脱卤酶与细菌对地下水中1,2,3三氯丙烷的协同降解机制研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 水资源研发中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |
| 项目负责人 |  | 代小丽 |  |  |  | 联系 电话 | 18010005078 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 8.396 | 10 | 83.96% | 8.396 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 | 10 | 8.396 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | ① 建立基于易错PCR的定向进化技术，构建表达高催化活性DhaA的基因工程菌。 ② 利用DhaA突变体降解TCP，分析DhaA突变体催化TCP降解的活性和动力学特性。 ③ 申请专利1-2项，参加国内学术会议1次。 |  |  |  |  | ①制备了能够表达卤代烷烃脱卤酶突变体的基因工程菌；基因工程菌最佳表达条件为25℃、0.1 mmol/L IPTG（诱导剂）、表达6 h；酶的最适反应温度为45℃，最适反应pH为4.0和7.0；粗酶的活性为6.02 U/mL，纯化后酶活性为9.05 U/mL。②DhaA突变体对TCP的最大降解效率为42.32%；当TCP浓度在200 mg/L以内时,随着TCP浓度的增加,反应速率与TCP浓度成线性关系,且TCP浓度相同时,随着降解时间的增加,降解速率逐渐减小。 ③已申请发明专利 1 项，实用新型专利 2 项，录用中文核心论文 1 篇，参加国内学术会议 2 次。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：表达高催化活性DhaA的基因工程菌 |  | 1 | 1 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 指标2：专利申请 |  | 1 | 3 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 指标3：学术会议 |  | 1 | 2 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：高催化活性DhaA的基因工程菌 |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：专利申请 |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：构建大肠杆菌BL21(DE)突变文库 |  | 2022年3月底完成 | 2022年3月底完成 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 指标2：优化DhaA突变体的表达条件 |  | 2022年6月底完成 | 2022年6月底完成 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 指标3：TCP降解效率、代谢产物和降解动力学的动态变化 |  | 2022年9月底完成 | 2022年9月底完成 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 指标4：1,2,3-二氯丙醇高效降解菌的筛选及其降解特性、底物利用范围和表面活性剂产生性能分析 |  | 2022年12月底完成 | 2022年12月底完成 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制额 |  | 10万元 | 8.396 万元 | 10 | 8.396 | 因疫情原因，差旅费等无法支出 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：脱卤酶活性提高 |  | 酶活性提高 | 酶活性 提高 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.792 |  |