项目支出绩效自评表

（   2022  年度）

| 项目名称 |  | 高效单原子催化材料制备及其降解水中微污染物的性能研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宫晨皓 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68410254 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18.75 | 18.75 |  | 16.09832 |  | 10 |  | 85.86% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 18.75 | 18.75 |  | 16.09832 |  | — |  | 85.86% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 开发2-3种对心血管药物有高效降解作用的新型单原子催化剂及催化电极。 - 发表国内外核心期刊学术论文1-2篇 - 研究报告1份，不少于1.5万字 - 新型的深度处理技术对阿替洛尔、吉非罗齐的去除率达到90%以上 - 申报1项省部级以上竞争性科研项目 |  |  |  |  |  | 均已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：研究报告 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新催化电极 |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：发表论文 |  |  | 1 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：申请项目 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：污染物去除 |  |  | 90% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目的研究报告 |  |  | 已申请 | 已获得 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新型的电催化电极 |  |  | 已制备 | 已获得 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：国内外核心期刊论文 |  |  | 已发表 | 已获得 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：基金项目 |  |  | 已申请 | 已获得 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：去除率高于90% |  |  | 已执行 | 已获得 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：研究报告 |  |  | 四季度 | 四季度 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新催化电极 |  |  | 三季度 | 三季度 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：发表论文 |  |  | 三季度 | 三季度 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：申请项目 |  |  | 二季度 | 二季度 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：污染物去除 |  |  | 三季度 | 三季度 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制预算 |  |  | 18.75 | 16.09832 | 6 |  | 4 |  | 预算支出稍慢 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：无污染、高氧化的处理水平 |  |  |  | 达成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：安全 高效的催化处理技术 |  |  |  | 达成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续性的材料开发 |  |  |  | 达成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  |  | 达成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。