项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 创新培育资环所分析测试领域用于VOCs监测的新型气体预浓缩系统开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 侯卓 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68410122 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.78 | 33.78 |  | 33.78 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 33.78 | 33.78 |  | 33.78 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 一年内完成用于VOCs监测的新型气体预浓缩系统开发； - 申报省部级以上竞争性科研项目一个； - 申请软件著作权一个； - 培养技术人员3名； - 扩大服务范围，满足科研及市场需求。 |  |  |  |  |  | - 完成VOCs监测的新型气体预浓缩系统开发； - 申报北京市自然科学基金1项； - 计算机软件著作1个； - 培养技术人员3名； - 扩大服务范围，满足科研及市场需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：申报竞争性科研项目 |  |  | 1项 | 1项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究成果验收通过率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：申报竞争性科研项目 |  |  | 1项 | 1项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备质量 |  |  | 达到实验标准 | 达到实验标准 | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：研究成果发布时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤33.78万元 | =33.78万元 | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：节约维护成本 |  |  | 30% | 30% | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提供社会服务收益 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  |  | 满意程度≥95% | 满意程度≥95% | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 9 |  | 偏差原因分析：仪器体积偏大，实验室使用面积紧张。改进措施：优化仪器结构，体积小型化。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  | - |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。