附件7

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 纳米碳材料修饰的PMIA复合纳滤膜的制备及抗污染性能研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 任晓晶 |  |  |  |  | 联系电话 | 13911070543 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24.25 |  | 24.25 | 15.790594 | 10 |  | 65% |  | 6.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.25 |  | 24.25 | 15.790594 | — |  | 65% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | - 研制面向城市污水再生利用的抗污染PMIA复合NF膜品种1-2个； - 申报1项省部级以上竞争性科研项目； - 发表论文1-2篇； - 撰写研究报告1份，不少于1.5万字。 |  |  |  |  |  | 均已完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新膜品种 |  | 1-2种 |  | 1种 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：申报项目 |  | 1项 |  | 1项 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：发表论文 |  | 1-2 篇 |  | 1篇 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：研究报告 |  | 1份 |  | 1份 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：处理效率 |  | 盐类和TOC去除率≥80% |  | 已达到 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目类型 |  | 省部级以上科研项目 |  | 已完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：论文学术水平 |  | 国内核心期刊及以上 |  | 国际期刊Chemospher | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：报告字数 |  | ≥1.5万字 |  | 已完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成项目前期准备和协调工作 |  | 2022年2月 |  | 已达到 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成设备设计制造及材料采购、签订测试化 验加工合同等工作 |  | 2022年6月 |  | 2022年7月 | 4 | 3 |  | 设备采购流程滞后 |  |
|  |  |  | 指标3：完成项目中各项研究内容 |  | 2022年11月 |  | 2023年1月 | 5 | 4 |  | 膜制备研究耗时相对较长 |  |
|  |  |  | 指标4：完成项目中规定各项目成果和项目验收 |  | 2022年12月 |  | 2022年12月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总体预算 |  | 24.25万 |  | 24.25万 | 5 | 4 |  | 预算编制欠考虑 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为污水资源化提供新型膜品种，推动再生水的安全高效和规模化利用 |  | 为污水资源化提供1种新型PMIA膜品种 |  | 已完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相对满意度 |  | ≥90% |  | 已达到 | 2 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。