项目支出绩效自评表

（   2022   年度）

| 项目名称 |  | 北京市典型服务行业碳排放核算方法和减碳路径研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙 慧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15001353930 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 10.7346 |  | 10 |  | 71.6% |  | 7.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 | 15 |  | 10.7346 |  | — |  | 71.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟选择住宿餐饮业和商务楼宇作为研究对象。本项目将采用资料调研、现场调研、专家咨询等方式，梳理分析住宿餐饮业和商务楼宇的碳排放源，研究这两个服务行业温室气体排放核算方法，明确核算边界、碳排放种类、排放因子等，并进行住宿餐饮业和商务楼宇碳排放水平的现状核算；结合住宿餐饮业和商务楼宇的行业特点，研究其减碳路径。研究成果包括：（1）2项研究报告：《北京市住宿餐饮业碳排放核算方法和减碳路径研究》、《北京市商务楼宇碳排放核算方法和减碳路径研究》；（2）撰写并投稿一篇高水平科技论文；（3）依据项目研究成果，申报1项省部级以上竞争性项目。 |  |  |  |  |  | 研究成果超额完成： （1）完成2项研究报告：《北京市住宿餐饮业碳排放核算方法和减碳路径研究》、《北京市商务楼宇碳排放核算方法和减碳路径研究》； （2）论文完成2篇：1、《北京市汽车维修行业绿色低碳发展路径研究》（一作）已被《节能与环保》期刊录用（有录用通知），将于2023年7月刊发；2、《我国日用玻璃行业碳排放特征及减排措施》（科研骨干参与），2022年7月刊发于《环境科学研究》（核心期刊）； （3）项目负责人作为主要骨干参与申报并成功获批北京市科技计划项目《水泥行业碳捕集与资源化利用关键技术与示范》（课题编号：Z221100007522002）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：研究报告数量 |  |  | 2 | 2 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：科技论文数量 |  |  | 1 | 2 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：竞争性科研项目申报数量 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究报告验收通过 |  |  | 通过 | 通过 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：科技论文撰写达到核心期刊论文水平 |  |  | 完成撰写 | 超额完成，共撰写2篇 | 6 |  | 4.5 |  | 共有2篇论文。项目负责人为第一作者撰写的《北京市汽车维修行业绿色低碳发展路径研究》最终被《节能与环保》录用，该期刊由北京市发改委主管，北京节能环保中心主办，目前为非核心期刊。科研骨干参与撰写的《我国日用玻璃行业碳排放特征及减排措施》刊发于核心期刊。后续将继续加强成果凝练。 |  |
|  |  |  | 指标3：竞争性科研项目申报满足要求 |  |  | 完成 | 完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：研究成果完成时间 |  |  | 2022年12月底前 | 符合 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：成本使用合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 指标：建立的碳排放核算方法和明确的减碳路径，助力温室气体减排 |  |  | 助力温室气体减排 | 符合 | 15 |  | 13.5 |  | 若建立的减碳路径都能得到很好的应用，将大力促进温室气体减排；需促进落地。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：通过该项目的研究，可提高项目负责人和项目团队成员的科研能力，尤其是温室气体减排领域的科研能力 |  |  | 科研能力获得提高 | 符合，项目负责人和项目团队成员共参与申报获批2项省部级以上低碳相关课题 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：建立的碳排放核算方法和明确的减碳路径，可为住宿餐饮业和商务楼宇低碳工作提供技术支撑，获得良好的行业认可度 |  |  | 获得良好的行业认可度 | 符合 | 10 |  | 8 |  | 建立的碳排放核算方法和明确的减碳路径将继续在相关行业应用，提高行业认可度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.2 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。