项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 典型工业场地土壤多环芳烃多尺度嵌套三维空间分布预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 水资源研发中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 乔鹏炜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910298016 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.46661 | 10.46661 |  | 7.433288 |  | 10 |  | 71.0% |  | 7.103 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 | 10 |  | 6.969069 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.46661 | 0.46661 |  | 0.464219 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 将全厂尺度、强变异区尺度、平缓区尺度的空间分布预测方法进行整合； - 建立PAHs多尺度嵌套空间分布的预测模型； - 发表文章1~2篇，其中SCI论文1~2篇，撰写项目研究报告1份，参加国内相关会议1次。 |  |  |  |  |  | - 已将三个尺度的空间分布预测方法进行整合； - 已建立PAHs多尺度嵌套空间分布预测模型； - 已发表SCI论文3篇，撰写1份项目研究报告，参加国内相关会议5次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表SCI论文 |  |  | 1~2篇 | 3篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参加国内相关会议 |  |  | 1次 | 5次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 将三个尺度的空间分布预测方法进行整合 |  |  | 1种 | 1种 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 建立PAHs多尺度嵌套空间分布预测模型 |  |  | 1种 | 1种 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 强变异区尺度和平缓区尺度预测方法融合 |  |  | 2022.02前 | 2022.02前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 全厂尺度和融合后的特征区尺度 |  |  | 2022.04前 | 2022.04前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 预测模型敏感性参数识别及预测结果验证 |  |  | 2022.08前 | 2022.08前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 预测模型不断优化并形成多尺度嵌套空间分布的预测模型 |  |  | 2022.11前 | 2022.11前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写项目研究报告 |  |  | 2022.12前 | 2022.12前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费执行率 |  |  | 100% | 71.0% | 10 |  | 7.1 |  | 由于疫情原因，差旅费无法按原计划支出 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 调查成本降低 |  |  | 10%~20% | 30% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 环境效益提升 |  |  | 5% | 10% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 验收部分度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.2 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。