项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 多活性位点复合金属氧化物催化氧化VOCs性能研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕丽荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13051358677 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.3375 |  |  | 17.7283 |  | 10 |  | 83.1 |  | 8.31 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.3375 |  |  | 17.7283 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）研发1-2 种高性能的复合金属氧化物催化剂。（2）空速40000-50000h-1的条件下，单组份催化燃烧对于芳香烃，T50为200-230℃；脂肪烃类T50为220-250℃。（3）完成一项研究报告。（4）申请一项发明专利。（5）申报一项竞争性科研项目。 |  |  |  |  |  | （1）已研发2种高性能的复合金属氧化物催化剂。（2）空速120000h-1的条件下，单组份催化燃烧对于芳香烃，T50 250℃；脂肪烃类T50为226℃。（3）完成一项研究报告。（4）一项发明专利申请中。(5)发表一篇SCI文章。（6）申报国家青年科学基金项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：研发高性能的复合金属氧化物催化剂 |  | 1-2种 |  | 2种 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究报告 |  | 1份 |  | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：申请发明专利 |  | 1项 |  | 1项 | 5 |  | 4 |  | 申请中 |  |
|  |  |  | 指标4:申报省部级及以上竞争性科研项目 |  | 1项 |  | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 催化燃烧性能 |  | 空速40000– 50000h-1的条件下，单组份催化燃烧对于芳香烃，T50为200-230℃；脂肪烃类T50为220-250℃ |  | 空速120000h-1的条件下，单组份催化燃烧对于芳香烃，T50 250℃；脂肪烃类T50为226℃。 | 5 |  | 4 |  | 并没有按照空速40000-50000h-1的条件进行试验而是用条件更为苛刻的空速120000h-1，因而温度会高。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：单金属氧化物催化剂制备 |  | 2022年3月前完成 |  | 2022年3月前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：双金属氧化物催化剂制备 |  | 2022年6月前完成 |  | 2022年6月前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：构效关系构建 |  | 2022年9月前完成 |  | 2022年9月前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：催化反应机理研究 |  | 2022年12月前完成 |  | 2022年12月前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总体预算 |  | 21.3375万元 |  | 17.7283万元 | 5 |  | 4.15 |  | 由于疫情原因差旅费和会议费支出率低。改进措施：提高预算精准度，提高财务执行效率。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益 |  | 金属氧化物催化剂代替传统贵金属催化剂降低催化剂制备成本，节约经济。 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 为兼具广谱和专一性VOCs 氧化催化剂的开发提供实验和理论指导，为该类催化剂的产业化应用奠定坚实的基础；同时通过催化氧化中间产物的检测，必将丰富选择催化氧化理论体系，为氧化产物选择性调控提供新的思路。 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态效益 |  | 治理工业排放的VOCs,减少其对环境污染及人类身体伤害 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  | ≧85% |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.46 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。