附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 生态环境咨询科技服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏文侠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68475827-8097 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1676.60 | 1676.6 |  | 461.4 |  | 10 |  | 28% |  | 2.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | / |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | / |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 1156.60 | 1156.60 |  | 461.4 |  | — |  | 28% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各种纵横向课题支出 |  |  |  |  |  | 纵、横向科研项目合计60项。获奖、论文、专利、软著、著作、标准、各类技术报告等，合计180项。总计240项。项目的实施，提升了我所的科研能力和水平，提高了我所在环境生态领域的科研实力和行业影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 若干 |  |  | 250项 | 120项 | 15 |  | 9 |  | 纵、横向科研项目合计60项。获奖、论文、专利、软著、著作、标准、各类技术报告等，合计70项。总计130项。 |  |
|  |  | 质量指标 | 按各类标准进行 |  |  | 50% | / | 15 |  | 7 |  | 部分按照相关技术标准要求完成。加强项目审核。 |  |
|  |  | 进度指标 | 按时间进度进行 |  |  | 60% | / | 15 |  | 8 |  | 部分项目工作内容因疫情已申请延期。要求加快项目进度。 |  |
|  |  | 成本指标 | 按时间进度进行 |  |  | 1676.6万元 | 461.4万元 | 15 |  | 6 |  | 部分工作受疫情影响未能开展。加快支出进度。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 效益指标 | 按合同要求进行 |  |  | 100% | / | 30 |  | 15 |  | 基本按照合同要求完成目标，但部分工作受疫情影响延期或未能开展。积极推进项目执行进度，努力提高效益。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 47.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。