## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 市科研院2021年高层次创新型人才培养体系建设（北京自然博物馆人才专项） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市科学技术研究院 |  | 项目申报单位名称 | 北京自然博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 孟庆金 |  | 项目实施责任人联系电话 | 67020959
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 53
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 53
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过本专项的实施，营造有利于人才成长的选拔，培养和汇聚更多的“北京有地位、中国有特色、世界有影响”的学科带头人，一大批具有创新能力、管理能力的管理精英和具有发展潜力的青年学术带头人和学术骨干，形成一批优秀的科研团队和管理团队，滚动支持创新团队1人、北科青年学者1人、北科萌芽1人，新培养北科萌芽2人和北科管理提升专项1项，从而为北京自然博物馆的人才队伍建设做出更大的贡献。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 遴选北科萌芽 | 1人
|  |  | 支持、管理培养期内各级各类人才计划 | 4项
|  | 质量指标 | 科研人才科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果 | 达到预期目标
|  |  | 营造公平、公正、公开的人才选拔、培养制度环境 | 遵循管理办法
|  | 进度指标 | 协助完成2018年入选创新团队及2019年北科萌芽结题、2019年入选北科青年学者及2020年北科萌芽年度考核工作及应结题审计工作 | 2021年1-5月
|  |  | 与2021年入选北科萌芽签订立项合同书，拨付项目经费 | 2021年1-5月
|  |  | 2019年北科青年学者、2020年北科萌芽及2021年北科萌芽执行与经费执行。完成2021年人才项目的征集。 | 2021年6-8月
|  |  | 2019年北科青年学者，2020年北科萌芽及2021年北科萌芽专项项目执行与经费执行。 | 2021年8-9月
|  |  | 完成2021年度北科学者、高创团队、北科青年学者、北科萌芽遴选 | 2021年6-12月
|  |  | 各子项目开展相关研究工作 | 2021年1-12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 53万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 科研队伍整体素质提升 | 完成合同要求
|  |  | 人才能力 | 显著提升
|  |  | 人才结构 | 得到优化
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥90%