附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2020年高层次创新型人才培养体系建设（系统工程人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京城市系统工程研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68481973 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.500000 | 71.922600 |  | 65.905405 |  | 10 |  | 91.63% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100.500000 | 71.922600 |  | 65.905405 |  | — |  | 91.63% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 积极营造创新的环境和氛围，遵循人才成长规律和科技创新规律，不断完善培养措施，加大政策扶持力度，帮助青年人才积累项目经验、鼓励申报各类竞争性项目、加强人才学术交流与成果推广，培养和汇聚更多的学科带头人，一大批具有创新能力和发展潜力的青年学术带头人和学术骨干，培养北科青年学者2人，北科萌芽3人，产生一批科研成果。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：遴选并滚动支持北科青年学者、北科萌芽。 |  |  | 遴选1名北科青年学者、1名北科萌芽、滚动支持1名北科青年学者、2名北科萌芽。 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：北京城市系统工程研究中心的科研能力和水平 |  |  | 北京城市系统工程研究中心的科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果。 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：协助完成2017年入选创新团队结题工作，持续支持2019年入选的北科青年学者、北科萌芽。与2020年入选北科青年学者、北科萌芽签订立项合同书，拨付项目经费。 |  |  | 2020年1-5月 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2020年北科青年学者、北科萌芽计划项目执行与经费执行。完成2021年人才项目的征集。 |  |  | 2020年6-8月 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：2020年北科青年学者、北科萌芽计划项目执行与经费执行。 完成2021年人才项目遴选、内部评审与资料录入院预算编审系统。 |  |  | 2020年8-9月 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：协助完成人才项目的考核工作。 |  |  | 2020年10-12月 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：经费投入 |  |  | 100.5万 | 71.9226万 | 5 |  | 3 |  | 财政核减资金 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：团队建设 |  |  | 遴选和造就一批学科带头人和科研骨干，形成一批优秀创新团队，带动北京城市系统工程研究中心科研队伍整体素质的提升。持续引进、培养科研创新人才。 | 完成 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：评审过程 |  |  | 评审过程顺利执行。 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。