附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 创新工程-预研究-面向城市韧性提升的城市安全体检策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京城市系统工程研究中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 68481973 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 79.9660 |  | 79.9660 | 75.765459 | 10 | 94.75% |  | 9.48 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）形成城市安全体检指标体系1套 （2）申请软件著作权1项 （3）发表核心期刊论文1篇 （4）提交项目报告1部 （5）提交1份政策建议到市级有关部门 |  |  | （1）形成城市安全体检指标体系1套：已纳入国家标准《安全韧性城市评价指南（报批稿）》 （2）软件著作权1项：《通州城市房屋建筑安全体检分析系统》获国家版权局登记 （3）发表期刊论文1篇：《城市供水管网安全性评估分析方法》刊登于《净水技术》（中国科技核心期刊）2020第10期第140-148页 （4）研究报告1份 （5）形成1份政策建议：首都地区XX情况分析与风险研判报告（保密，北京市卢映川副市长批示） |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：城市安全体检指标体系 |  | 1套 |  | 1套 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：申请软件著作权 |  | 1项 |  | 1项 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：发表核心期刊论文1篇 |  | 1篇 |  | 1篇 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：提交项目报告1部 |  | 1部 |  | 1部 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：提交政策建议到市级有关部门 |  | 1份 |  | 1份 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：城市安全体检指标体系 |  | 针对城市重大风险，建立科学、动态的城市安全体检指标体系 |  | 完成 | 2.75 | 2.75 |  |  |
|  |  |  | 指标2：申请软件著作权 |  | 申请软件著作权 |  | 完成 | 2.75 | 2.75 |  |  |
|  |  |  | 指标3：发表核心期刊论文1篇 |  | 核心期刊以上 |  | 完成 | 2.75 | 2.75 |  |  |
|  |  |  | 指标4：提交项目报告1部 |  | 项目报告内容完整，格式规范，包含标题、目录、摘要、关键词、正文、参考文献等5万字以上 |  | 完成 | 2.75 | 2.75 |  |  |
|  |  |  | 指标5：提交政策建议到市级有关部门 |  | 提交政策建议到市级有关部门 |  | 完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成城市安全体检指标体系 |  | 2020年6月前 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：申请软件著作权 |  | 2020年9月前 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：发表核心期刊论文1篇 |  | 2020年12月前 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：提交项目报告1部 |  | 2020年12月前 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：政策建议提交市级有关部门 |  | 2020年12月前 |  | 完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人力投入 |  | 12人 |  | 12人 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：时间投入 |  | 2020年 |  | 2020 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：经费投入 |  | 799660 |  | 757654. 59 | 3 | 2.84 | 疫情缘故，外地调研受限，影响经费支出 |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 构建城市安全体检指标体系，提出城市安全体检的机制与策略研究，提升城市公共安全管理能力 |  | 有效提升 |  | 完成指标体系构建，被纳入一项国家标准，通过实施该标准，将有助于有效提升城市公共安全管理能力 | 30 | 24 | 成果需要长期验证 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提出的政策建议或典型领域应用得到用户认可 |  | 应用证明/批示 |  | 完成 | 10 | 8.5 | 需在十四五期间进一步验证 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.82 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。