附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年北京城市系统工程研究中心国际合作交流专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京城市系统工程研究中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘建兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911389536 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.0000 |  | 5.0000 | 5.0000 |  | 10 |  | 100 | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.0000 |  | 5.0000 | 5.0000 |  | 10 |  | 100 | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 100 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 8.9123 |  | 8.9123 | 8.9123 |  | — |  | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标3：召开第六届“老年服务科学与创新国际论坛”，参会人员达到260人左右，提交《全球积极、健康与智慧养老创新报告》1份 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标4：完成《全球积极、健康与智慧养老创新报告》 |  | 1份 |  | 完成初稿 | 10 |  | 7 | 受新冠疫情影响，一方面多个国家，如印度、巴西、西班牙等的嘉宾提交书稿文章周期较长；另一方面项目执行及会议召开存在诸多不确性。从一定程度上影响了项目指标的推进。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标3：《全球积极、健康与智慧养老创新报告》 |  | 成功出版 |  | 完成初稿 | 10 |  | 7 | 一是受到疫情影比预期较慢；二是书稿出版周期较长。 |  |
|  |  |  | 指标2：2020年度第六届老年服务科学与创新国际论坛媒体报道次数 |  | 大于等于5次 |  | 5次 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标2：2020年度第六届“老年服务科学与创新国际论坛”顺利召开 |  | 10月底前 |  | 11月召开 | 10 |  | 9 | 受疫情影响论坛调整为线上举办，会议审批周期比预期长了2个月，导致会议延时召开。 |  |
|  |  |  | 指标3：《全球积极、健康与智慧养老创新报告》顺利出版 |  | 12月底前 |  | 将于21年出版 | 10 |  | 7 | 一是受到疫情影比预期较慢；二是书稿出版周期较长。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 5 |  | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标2：社会效益指标 |  | 传播积极养老理念 |  | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标3：可持续影响指标 |  | 相关服务技术及方案逐步规模化、国际论坛持续举办及其社会影响力持续扩大 |  | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：2020年度第六届“老年服务科学与创新国际论坛”参会人员满意度 |  | ＞85% |  | 满意度98% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。