附件3

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  | 创新工程-预研究-科技冬奥成果在京津冀应用推广研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宪振 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68410912 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.6585 |  | 70.3175 | 70.3175 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 90.6585 |  | 70.3175 | 70.3175 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 《科技冬奥成果在京津冀应用推广研究》报告一部、《科技与奥运相伴相随的互动关系研究》子报告一部、《科技助力东京奥运会对我国的启示》子报告一部、《2020 年日本东京奥运科技动态追踪情报》快报10份、智库调研报告3份，形成对北京2020年科技冬奥的支撑，尤其对政府部门组织科技冬奥研发项目、推动科技冬奥成果落地转化提供重要的决策支撑依据 |  |  |  |  |  | 《科技冬奥成果在京津冀应用推广研究》报告一部、《科技与奥运相伴相随的互动关系研究》子报告一部、《科技助力东京奥运会对我国的启示》子报告一部、《2020 年日本东京奥运科技动态追踪情报》快报10份、智库调研报告3份 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 《科技冬奥成果在京津冀应用推广研究》报告 |  | 1 |  | 完成《科技冬奥成果在京津冀应用推广研究》报告1篇 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 《科技与奥运相伴相随的互动关系研究》子报告 |  | 1 |  | 完成《科技与奥运相伴相随的互动关系研究》子报告1篇 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 《科技助力东京奥运会对我国的启示》子报告 |  | 1 |  | 完成《科技助力东京奥运会对我国的启示》子报告1篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 年日本东京奥运科技动态追踪情报 |  | 10 |  | 完成2020年日本东京奥运会科技战略动态追踪情报期10期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 智库调研报告 |  | 3 |  | 完成《疫情对加快人工智能产业发展的影响及对策建议 》《北京冬奥会面临的风险挑战及建议》和 《东京奥运会延期对北京冬奥会的影响及对策 》智库调研报告3篇 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《科技冬奥成果在京津冀应用推广研究》报告 |  | 形成可向北京市冬奥组委、北京市各级政府管理部门、社会各界可参阅的报告 |  | 完成《科技冬奥成果在京津冀应用推广研究》报告 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 《科技与奥运相伴相随的互动关系研究》子报告 |  | 形成可向总报告《科技冬奥成果在京津冀应用推广研究》提供重要研究依据与结论的报告 |  | 完成《科技与奥运相伴相随的互动关系研究》报告 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 《科技助力东京奥运会对我国的启示》子报告 |  | 形成可向总报告《科技冬奥成果在京津冀应用推广研究》提供重要研究依据与结论的报告 |  | 完成《科技助力东京奥运会对我国的启示》报告 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 年日本东京奥运科技动态追踪情报 |  | 形成可向北京市政府、北京市奥组委呈递的内参 |  | 形成2020年日本东京奥运科技动态追踪情报 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 智库调研报告 |  | 调研报告以北科智库的名义形成向北京市政府、北京市奥组委等相关部门汇报的咨询报告 |  | 形成智库调研报告 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 理论分析；科技与奥运相伴相随的历史与启示 |  | 2020年3-5月 |  | 2020年3-5月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 北京冬奥会科技成果在京津冀推广应用的环境条件研究；北京冬奥会科技研发专项成果产出和应用推广预期分析；新科技在2022年冬奥场景中的应用 |  | 2020年6-8月 |  | 2020年6-8月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 东京奥运会科技成果应用推广实践经验总结；科技冬奥助推京津冀协同创新发展的路径研究 |  | 2020年9-11月 |  | 2020年9-11月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 北京冬奥会科技成果应用推广对策建议 |  | 2020年12月 |  | 2020年12月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总金额 |  | 70.3175万元 |  | 70.3175万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 为冬奥组委工作提供业务支撑；为冬奥组委及市委、市政府科技冬奥战略决策提供有力支撑，促进科技成果在奥运会等大型赛事中的应用 |  | 为冬奥组委及市委、市政府提供了《疫情常态化下做好冬奥会筹办工作的建议》、《东京奥运5G战略及试验情况》等9篇智库报告，起到了工作支撑作用 | 15 |  | 12 |  | 偏差原因：科技冬奥重点示范项目仍在推进过程中，具体社会效益尚未显现。 改进措施： 持续跟踪科技冬奥重点示范项目实施效果。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 研究成果为后冬奥时代科技成果的转化应用、新产业培育、冬奥遗产利用提供决策咨询参考 |  | 形成《新科技进入2022年冬奥会的应用机制研究》专题报告，起到了决策咨询参考作用 | 15 |  | 11 |  | 偏差原因：2022年北京冬奥会尚在筹备阶段，部分科技成果转化应用和产业发展情况尚不明朗。 改进措施：持续跟踪2022年北京冬奥会科技成果应用和产业发展情况。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 北京市冬奥组委、北京市科委等政府管理部门 |  | 满意度≥90% |  | 北京冬奥组委开具相关证明函 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：提出的部分决策咨询建议有待进一步细化、具体化。 改进措施：进一步加强同冬奥组委及市委、市政府等部门的对接，深化研究内容，提出更多细化建议。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。