附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 2020年中关村示范区志鉴编纂项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京科学学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王爱凤 |  |  |  |  | 联系电话 | 68722136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 195 |  | 180 | 171.15 | 10 |  | 95.1% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 195 |  | 180 | 171.15 | — |  | 95.1% |  | 9.5 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成《中关村年鉴2020》编纂工作，并在2020年底前正式出版。 |  |  |  |  |  | 2020年底前编纂完成《中关村年鉴2020》，并由北京出版社正式出版，总字数121万字。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年鉴 |  | 1 |  | 出版《中关村年鉴2020》1本 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文 |  | 1 |  | 完成论文《浅论专业年鉴编纂中的内容创新》1篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：年鉴 |  | 正式出版 |  | 2020年12月由北京出版社正式出版 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文 |  | 正式发表 |  | 2020年12月，论文在第四届全国年鉴论坛上交流，并收录于论坛论文汇编 | 10 | 8 |  | 论文将在2021年刊发于《中国年鉴研究》期刊 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目进度 |  | 项目按时结题 |  | 按照合同约定，项目在2020年12月20日前完成结题验收 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 180万元 |  | 171.15万元 | 5 | 4.7 |  | 因2020年疫情，部分会议和交流活动取消，差旅费和会议费结余 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：在中关村示范区官网发布 |  | 社会公众免费查阅 |  | 《中关村年鉴2020》电子版及所有图片资料在中关村志鉴平台网站https://www.zgcyqz.cn展示，供公众免费查阅使用 | 15 | 12 |  | 效益长期才能显现 |  |
|  |  |  | 指标2：提供相关资料免费查阅 |  | 万余次 |  | 1.38万次 | 15 | 12 |  | 相关资料需长期坚持更新，保证时效性和准确性 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政府相关部门满意度 |  | 90% |  | 80% | 10 | 8 |  | 进一步提高年鉴编纂质量，更好地为政府决策提供依据 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.2 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。