附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年科创中心建设相关研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学学研究中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 伊彤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68718926 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 670 |  | 670 | 429.598697 |  | 10 | 64% | 6.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 670 |  | 670 | 429.598697 |  | — | 64% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 主要完成北京市科委项目，包括2019年延续项目和2020年新增项目 |  |  |  |  |  | 完成了北京市科委2019年延续项目和2020年新增项目的管理工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调研报告 |  | 3 |  | 3 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 研究报告 |  | 15 |  | 15 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调研报告 |  | 在中心正式印发 |  | 2 | 10 | 6.6 | 中心正式刊发2期，1期直接提交科委结题。 |  |
|  |  |  | 研究报告 |  | 达到结题要求 |  | 全部达到结题要求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 研究课题按时结题率 |  | 90% |  | 90% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制术 |  | 670 |  | 429.598697 | 10 | 6.4 | 因受疫情影响，差旅费会议费支出受限。增加小型会议费支出，增加外地调研 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 调研报告 |  | 寄送70家 |  | 寄送70家 | 15 | 10 | 有2期寄送70家单位，有1期直接提交科委结题。 |  |
|  |  |  | 研究报告获得批示 |  | 5次 |  | 5次 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 政府相关部门 |  | 90% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 84.4 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。