附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京科学学研究中心2020年改革与发展专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 伊彤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68718926 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 330 | 284.9428 |  | 282.4628 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 330 | 284.9428 |  | 282.4628 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要完成培育类项目和中心自立课题立项、考核、结题评审工作 |  |  |  |  |  | 完成了培育类项目的立项、考核、结题工作；完成了中心自立课题的立项、考核工作，基本完成了中心自立课题的结题评审工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培育类项目 |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：自立课题 |  |  | 25 | 29 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培育类项目 |  |  | 立项，签订任务书 | 立项，签订任务书 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：自立课题 |  |  | 立项，签订任务书 | 立项，签订任务书 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：研究课题按时结题率 |  |  | 95% | 79% | 5 |  | 4.2 |  | 有6项课题延期，一是因为事业单位改革，相关研究根据改革进程，延期结题；二是出版的课题，受疫情影响，出版时间略向后延期。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤284.9428 | 282.4628 | 5 |  | 5 |  | 疫情影响，有些会议没有召开，会议费有结余 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：培育类项目 |  |  | 2020年申报竞争性项目4项 | 2020年申报竞争性项目3项 | 15 |  | 7.5 |  | 中心培育类项目负责人申报了3项，经过智库筛选，只有3项给予推荐,无入选。今后加强竞争性项目申报。 |  |
|  |  |  | 指标2：自立课题 |  |  | 提升中心综合竞争力 | 发表了调研报告，增强了中心影响力，发表了理论文章，出版了5本图书 | 15 |  | 10 |  | 图书出版延期，预计在2021年12月份之前能够全部完成出版。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 指标1：项目顺利实施 |  |  | 95% | 75% | 10 |  | 7.8 |  | 1项终止，项目负责人调动了；6项延期，预计2021年6月可完成全部结题 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.4 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。