附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 科普行动计划—2020年度北京麋鹿生态实验中心科普系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京麋鹿生态实验中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟庆辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811108003 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66.0554 |  | 53.123407 | 47.154186 |  | 10 |  | 88.76% |  | 8.876 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 66.0554 |  | 53.123407 | 47.154186 |  | — |  | 88.76% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）自然大讲堂：布置生肖展一套，以期提高民众对麋鹿、对麋鹿保护、对生态文明建设的认识。 （2）“5.22”国际生物多样性日活动：完成活动资料图书购买。 （3）麋鹿守护者活动：全年将招募并组织志愿服务80人次，服务内容为开展普及麋鹿知识、湿地知识、生物多样性知识的公益活动，发放配合科普活动的宣传材料。预期受众约5000人次。 （4）麋鹿大闯关活动：完成麋鹿大闯关线下活动材料和印刷品购买，结合麋鹿回归35周年推出线上大闯关活动，活动时长不少于1个月，预期受众约10000人次。 （5）夜探麋鹿苑：完成夜探麋鹿苑所需材料及资料购买。 （6）小小讲解员培训：完成小小讲解员培训相关材料购买。 （7）麋鹿回归35周年相关活动：为庆祝麋鹿回归35周年，在北京市公交车候车亭等公共宣传场合进行广告投放，块数74，投放时长2周预期，受众500万人次。 |  |  |  | （1）自然大讲堂：布置了“牛年说牛”生肖展一套，展览为30块户外图文展板及配套文创产品，并配合展览做了相关展板、横幅等宣传品，对提高民众对麋鹿、对麋鹿保护、对生态文明建设的认识起到积极作用。 （2）“5.22”生物多样性日活动：完成了活动资料图书购买，购买《戏剧麋·科普鹿》（ISBN 978-7-5164-2074-4）共500册。 （3）麋鹿守护者活动：策划组织志愿者服务4场次，其中中国狮子会北京蓝天服务队“垃圾分类”主题志愿服务活动一天，志愿者人数37人，受众3000人次。学生团体参与“多彩鹿苑·井盖彩绘”志愿服务1场，完成苑区科普楼周边9个井盖的绘制，总受众5000人次。研发“魅力鹿苑·你我都是守护者” 创意科普活动方案1个，活动招募并组织志愿者活动2场，受众约1500人。另募志愿者来苑进行麋鹿资料拍摄1人*2天。招募志愿者参与“守护者活动邀请函”、“清明节哀思卡”设计服务13人次。招募并组织志愿者开展鹿角翻模制作、文明宣传牌设计制作服务50人次。招募志愿者开展鹿角翻模制作、文明宣传牌设计制作服务50人次。招募志愿者开展“麋鹿守护者”活动辅助服务20人次。（4）麋鹿大闯关活动：完成线下活动材料和印刷品购买，包括：定制和纸胶带5000份、扎花生宣纸5000张（35*35cm）、手工雕版2块（A4纸大小）、刷子8把（横、立各4把）、墨汁20瓶、定制橡皮印章3套（10枚一套）、闯关活动答题册5000份。开展麋鹿大闯关线上活动4个月，活动名称为一“鹿”走来趣味闯关活动，也是麋鹿中心首款线上游戏活动项目。整个游戏紧凑活泼，画面制作精良。参与者通过游戏可以获取很 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 多与麋鹿、麋鹿保护相关的知识，对于扩充知识、增强环境保护意识有着积极作用。共有近10000人次参与到此次活动中，总正确率79.4%，人均闯关次数25.6次，活动获得参与者一致好评，认为通过游戏学习知识是一次难能可贵的经历。 （5）夜探麋鹿苑：完成夜探麋鹿苑所需材料及资料购买，包括：红外相机2台（shkj-05款森林安防相机野外录像监控正品红外感应相机防盗红外相机）、望远镜30个（充氮防水防雾双筒望远镜10x32）、睡袋50个（男女通用信封式隔脏棉睡袋）、天文望远镜1台（90DX）、狼眼手电2个（USB充电强光手电筒）、饮水桶30个（饮水机桶升级加厚款7.5升）、电蚊香液50瓶（雷达 电蚊香液 无线加热器+112晚）、观鸟手册20本。 （6）小小讲解员培训：完成小小讲解员培训相关材料购买，包括：结业证书70本、喊话器5个（得胜E160W）、定制防水双肩包40个、定制防晒渔夫帽40个。 （7）麋鹿回归35周年相关活动：2020年8月24日是麋鹿回归祖国35周年的纪念日，为此，麋鹿中心特意打造了三块麋鹿专属公益广告牌，投放在了北京环二环、环三环的主辅公路上。广告牌投放量为80块，时间为8月21日-9月4日。广告设计凸显了麋鹿这一国宝物种，宣传语也着重描写了麋鹿保护的重要成果。此次活动辐射人群达到近700万人次，扩大了麋鹿保护宣传，让普通公众了解了麋鹿、麋鹿保护、生态文明建设成果，对“国家兴 麋鹿兴”有了深刻的了解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50%） | 数量指标 | 自然大讲堂 |  | 生肖展一套 |  | 生肖展一套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 国际生物多样性日活动 |  | 购买图书500册 |  | 购买图书500册 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿守护者 |  | 志愿者80人次 |  | 志愿者240人次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿大闯关 |  | 线上活动1个 |  | 线上活动1个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 夜探麋鹿苑 |  | 购买材料 |  | 购买材料 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 小小讲解员培训 |  | 购买材料 |  | 购买材料 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿回归35周年活动 |  | 公交亭广告74块 |  | 公交亭广告80块 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 自然大讲堂 |  | 参观人数不少于1万人次，参观者满意 |  | 参观人数6000人次 | 3 |  | 2 |  | 因疫情影响，场馆关闭，展览展出时长不如预期，参观人数减少 |  |
|  |  |  | 国际生物多样性日活动 |  | 正版书籍 |  | 正版书籍 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿守护者 |  | 活动参加人员满意，志愿者人数不少于80人，做到麋鹿、生物、生态等知识以及生态环保意识的传播 |  | 策划组织志愿者服务4场次，志愿者参与240人次，受众近万人次。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿大闯关 |  | 参与者满意，线上活动时长不少于3个月 |  | 线上活动时长4个月，近万人参与到活动中 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 夜探麋鹿苑 |  | 所购材料质量合格 |  | 所购材料质量合格 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 小小讲解员培训 |  | 所购材料质量合格 |  | 所购材料质量合格 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿回归35周年活动 |  | 辐射面广、在北京城区二环路以内进行推广，做到麋鹿生态保护等意识的传播 |  | 在北京环二环、环三环地区进行广告投放，投放时长2周 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 自然大讲堂 |  | 2020年1-12月完成 |  | 按时完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 国际生物多样性日活动 |  | 2020年5-8月完成 |  | 按时完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿守护者 |  | 2020年1-12月完成 |  | 按时完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿大闯关 |  | 2020年8-12月完成 |  | 按时完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 夜探麋鹿苑 |  | 2020年1-11月完成 |  | 按时完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 小小讲解员培训 |  | 2020年1-12月完成 |  | 按时完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 麋鹿回归35周年活动 |  | 2020年5月-9月完成项目内容 |  | 按时完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 科普系列活动项目 |  | 控制总成本53.123407万元内 |  | 总执行数：47.154186万元 | 5 |  | 2 |  | 因疫情影响，多项支出未能按照原计划进行 |  |
|  | 效益指标（30%） | 社会效益 指标 | 科普系列活动项目 |  | 通过活动提高活动参与人以及民众对麋鹿、麋鹿保护、生态文明建设、环境保护等方面的知识了解和理念理解。扩大麋鹿在国民中的知名度以及人们对野生动物、植物、环境的保护理念。 |  | 已做到 | 15 |  | 12 |  | 因疫情原因，绩效目标更改，多项活动未达到预期参与人数，造成活动普及效果不如预期。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 科普系列活动项目 |  | 此项目中4项小活动均为麋鹿中心标杆活动或持续性活动，均成功举办2年以上。通过活动，已影响了很多民众，唤醒了民众对麋鹿的认识，以及对野生环境的保护意识。未来，这些活动还将继续在麋鹿中心举办，让活动参加人感受麋鹿中心的科普内涵，体会生态文明、生态保护、动物保护、麋鹿文化等方面的知识，让更多人关注国宝麋鹿、关注野生动植物保护，为未来麋鹿中心科普发展奠定基础。 |  | 已做到 | 15 |  | 12 |  | 因疫情原因，绩效目标更改，多项活动未能按计划开展，，一些线下活动的可持续性可能因为疫情的长期影响受到影响。 |  |
|  | 满意度 指标（10%）） | 服务对象满意度标 | 亲子家庭 |  | 满意度不低于90%，无投诉 |  | 满意度90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中小学生 |  | 满意度不低于90%，无投诉 |  | 满意度90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 社区居民 |  | 满意度不低于90%，无投诉 |  | 满意度90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 普通游客 |  | 满意度不低于90%，无投诉 |  | 满意度90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 普通市民 |  | 满意度不低于90%，无投诉 |  | 满意度90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.876 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。