附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年北京麋鹿生态实验中心国际合作交流专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京麋鹿生态实验中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白加德 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-69280911 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.4106 |  | 37.4106 | 4.782057 | 10 |  | 12.8% |  |  | 1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 37.4106 |  | 37.4106 | 4.782057 | — |  | 12.8% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、麋鹿回归35周年专家交流研讨 2、2020年国际麋鹿大会 3、挪威生命科学大学研修 4、参加11届世界野生动物大会 |  |  |  |  |  | 2020年国际麋鹿大会 |  |  |  |  |  |  |
| 544绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 麋鹿回归35周年专家交流研讨 |  | 形成总结报告1份 |  | 未完成 |  | 1 |  | 0 | 疫情原因无法出国 |  |
|  |  |  | 2020年国际麋鹿大会 |  | 利用多种媒介宣传报道国际麋鹿大会 |  | 第三届北京（国际）麋鹿文化大会经过立体化、多元化的预热，北京交通广播《一路畅通》节目， 在黄金时段推介大会，覆盖听众 300 万人次；快手网“北京大兴麋鹿大会”话题热度达到 621.9万，预热视频播放量 617 万，持续“霸屏”快手热话榜。聚焦大会亮点，精心设置新闻议题，全面宣传展现麋鹿文化魅力，新华社、中央电视台、光明日报、经济日报、科技日报、北京日报、北京电视台、人民网等近 30 家中央及市属媒体采访报道。截止 9 月 22 日 10 时，主流媒体推送 新闻160余条，全网传播量达万余篇，中国绿色时报刊登整版报道，新京报刊发两个版面的重磅报道。做强“快新闻”，引爆“新热点”，组织快手网、光明网、北京电台交通广播等媒体在官方网站、客户端、视频网站等10余个网络平台进行视频直播，全网累计观看人次477.8万。组织“大兴网友”现场采风、微博在线互动，“麋鹿大会”等话题阅读量增长1200 万次。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 挪威生命科学大学研修 |  | 形成研修报告1份 |  | 未完成 |  | 1 |  | 0 | 疫情原因无法出国 |  |
|  |  |  | 第11届野生动物大会 |  | 形成总结报告1份 |  | 未完成 |  | 1 |  | 0 | 疫情原因无法出国 |  |
|  |  | 质量指标 | 麋鹿回归35周年专家交流研讨 |  | 完成 |  | 未完成 |  | 1 |  | 0 | 疫情原因无法出国 |  |
|  |  |  | 2020年国际麋鹿大会 |  | 完成 |  | 第三届北京（国际）麋鹿文化大会在南海子麋鹿苑成功举办。通过一会（第三届北京国际麋鹿文化大会）+一展（麋鹿 回归 35 周年百项成就展）+一赛（“一鹿有你”麋鹿文创大赛） +一市（麋鹿文创集市）+一书（中国麋鹿保护 35 周年百项成果） +一邮（麋鹿回归 35 周年纪念邮折）的组合形式，隆重庆祝麋鹿回归 35 周年 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 挪威生命科学大学研修 |  | 完成 |  | 未完成 |  | 1 |  | 0 | 疫情原因无法出国 |  |
|  |  |  | 第11届野生动物大会 |  | 完成 |  | 未完成 |  | 1 |  | 0 | 疫情原因无法出国 |  |
|  |  | 时效指标 | 麋鹿回归35周年专家交流研讨 |  | 2020年9月 |  | 未完成 |  | 1 |  | 0 | 疫情原因无法出国 |  |
|  |  |  | 2020年国际麋鹿大会 |  | 2020年9月 |  | 2020年9月20日完成 |  | 9 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 挪威生命科学大学研修 |  | 2020年11月 |  | 未完成 |  | 1 |  | 0 | 疫情原因无法出国 |  |
|  |  |  | 第11届野生动物大会 |  | 2020年12月 |  | 未完成 |  | 1 |  | 0 | 疫情原因无法出国 |  |
|  |  | 成本指标 | 麋鹿回归35周年专家交流研讨 |  | 7.705万元 |  | 未完成 |  | 1 |  | 0 | 财政已收回 |  |
|  |  |  | 2020年国际麋鹿大会 |  | 15.8万元 |  | 花费4.782057万元 |  | 9 |  | 9 | 剩余资金财政已收回 |  |
|  |  |  | 挪威生命科学大学研修 |  | 9.2108万元 |  | 未完成 |  | 1 |  | 0 | 财政已收回 |  |
|  |  |  | 第11届野生动物大会 |  | 4.6948万元 |  | 未完成 |  | 1 |  | 0 | 财政已收回 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  | 未涉及 |  | 未涉及 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 促进麋鹿中心整体实力提升，搭建国际化合作新平台，为后续的科学研究与科普展示开拓新局面 |  | 通过国际麋鹿大会的召开，促进了麋鹿中心整体实力提升，搭建国际化合作新平台，进一步提升麋鹿文化品牌影响力，发掘麋鹿文化产业发展潜力，助力全国文化中心建设。来自国家和市级相关单位的领导、高校及科研机构的专家学者、文创企业及媒体代表 300 余人参加此次大会。多位该领域专家交流总结经验，为以后该项目的实施打下坚实基础。 |  | 15 |  | 14 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  | 未涉及 |  | 未涉及 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 倾听社会各界不同民众的反映及他们对科学研究的意义和必要性的认识。一方面让麋鹿中心有机会到国际平台上来展示，另一方面也让科研科普工作者开阔眼界，更好的服务于北京“四个中心”建设 |  | 此次麋鹿大会在取得成果时，敢于在国际之林展现我大国能力，大国风范。在大会进行会议报告，展示我国研究成果，为未来搭建平台与国际相关单位达成合作埋下伏笔。不仅如此，参加国际会议既大大提高了我国麋鹿保护的科研水平，亦展现了我国现如今强大的科研力量。，开阔眼界，有利于更好的服务于北京“四个中心”建设 |  | 15 |  | 14 | 因疫情原因，未到国际平台展示 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 总结报告满意度 |  | >90% |  | >90% |  | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 76 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。