附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2020年高层次创新型人才培养体系建设（北京自然博物馆人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 人力资源部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟庆金 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67020659 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 104.9741 | 61.5155 |  | 59.7940 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 104.9741 | 61.5155 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本专项的实施，营造有利于人才成长的选拔，培养和汇聚更多的“北京有地位、中国有特色、世界有影响”的学科带头人，一大批具有创新能力、管理能力的管理精英和具有发展潜力的青年学术带头人和学术骨干，形成一批优秀的科研团队和管理团队，滚动支持创新团队1人、北科青年学者1人、北科萌芽1人，新培养北科萌芽2人和北科管理提升专项1项，从而为北京自然博物馆的人才队伍建设做出更大的贡献。 |  |  |  |  |  | 按照预期目标完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：遴选北科萌芽 |  |  | 2人 | 完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：支持、管理培养期内各级各类人才计划 |  |  | 1项 | 完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：科研人才科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果 |  |  | 达到预期目标 | 完成 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：营造公平、公正、公开的人才选拔、培养制度环境 |  |  | 遵循管理办法 | 完成 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：协助完成2017年入选创新团队结题、2018年入选创新团队年度考核工作及应结题审计工作 |  |  | 2020年1-5月 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：与2020年入选北科萌芽、2020年入选管理提升专项课题签订立项合同书，拨付项目经费 |  |  | 2020年1-5月 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：2018年创新团队、2019年北科青年学者、北科萌芽项目，2020年北科萌芽及2020年管理提升专项课题执行与经费执行。完成2021年人才项目的征集。 |  |  | 2020年6-8月 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：2018年创新团队、2019年北科萌芽、北科青年学者，2020年北科萌芽及2020年管理提升专项课题专项项目执行与经费执行。 |  |  | 2020年8-9月 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成2021年度北科学者、高创团队、北科青年学者、北科萌芽遴选 |  |  | 2020年6-12月 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：各子项目开展相关研究工作 |  |  | 2020年1-12月 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 104.9741万元 | 59.7940 | 8 |  | 5 |  | 由于疫情影响经费核减 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 |  |  | 得到提升 | 完成 | 10 |  | 8 |  | 有待进一步提升 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：人才能力 |  |  | 显著提升 | 完成 | 10 |  | 8 |  | 在团队管理和写作方面有待进一步提升 |  |
|  |  |  | 指标2：人才结构 |  |  | 得到优化 | 完成 | 10 |  | 8 |  | 年龄结构和层次结构待进一步加强 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务人员满意度 |  |  | ≥90% | 完成 | 10 |  | 8 |  | 努力提高服务对象满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。