附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年北京自然博物馆 标本收藏专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67022442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3000 | 3000 |  | 2951.8162 |  | 10 |  | 98.39% |  | 9.84 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算经费3000万元，其中2950万用于实现新增标本及藏品的支出，其余50万用于征集藏品的考察调研差旅费，尽快为新馆建设筹备所需藏品，同时早日实现市委领导提出的馆藏藏品种类和数量的既定目标。 |  |  |  |  |  | 藏品征集经费2950万元，已经于2020年年底全部完成；差旅经费50万元，因疫情原因，大幅压缩退回95%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | 202件 | 202件 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  | 3968件 | 3968件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  | 403件 | 403件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  | 241件 | 241件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  |  | 验收合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  | 验收合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  | 验收合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  | 验收合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | １、２季度完成考察、遴选及藏品组会议，３季度履行招标入库、４季度收尾。 | 6月份招标完成932.4万元，其余均在3、4季度完成。 | 10 |  | 7 |  | 疫情原因，外出考察受到极大的影响，再加之财政制度的调整，后半年新增招标前30日的财政公示期。以后严格按进度提前完成。 |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | 严格控制价格成本，并提升藏品的品质。 | 新增了一批国家一、二级保护动物，以及微生物模式标本、优质的古生物化石。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | 控制总量支出成本，提高项目实施效益。 | 与国内同行业藏品征集项目相比，投入产出的性价比是极高的。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | 实现展陈、科研等社会效益，服务于北京“四个中心”建设、提升社会公众科学素养。 | 已经完成临时展陈3个（面积均500平），部分材料已开展科研工作。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | 实现生物与自然永续和谐相处。 | 保证标本的原始生态性，以及对自然生态的无破坏性。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | 收藏保护自然遗物、传播科学发展历史。 | 对人类会陆续产生积极有效的影响。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：动物类藏品 |  |  | 更好地服务于社会各界。 | 对大中小学学生及社会公众随机调查，满意度极高。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：微生物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：古生物类藏品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.84 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。