附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 北京市科学技术研究院2020年干部教育与能力提升计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术研究院研修中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘清 |  |  |  | 联系电话 | 66178940 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 72.989676 | 72.989676 | 61.972191 | 10 | 85% | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.989676 | 72.989676 | 61.972191 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：完成院干部教育培训组织工作，促进思想政治及科研管理能力的提升 目标2：完成部分专业技术人员的培训，促进项目执行、科研、创新及技术转移等方面能力的提升 |  |  |  |  | 完成院干部教育培训组织工作，促进思想政治及科研管理能力的提升；完成部分专业技术人员的培训，促进项目执行、科研、创新及技术转移等方面能力的提升 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训班次 |  | 21次 | 17次 | 5 | 4 | 部分班次由于疫情影响等原因未举办 |
|  |  |  | 指标2：培训人数 |  | 950人 | 1119人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：引进新培训课程 |  | 1门 | 1门 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训覆盖率 |  | 不低于全院人数20% | 达到20%以上 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：引进培训课程 |  | 引进1门对科研管理人员较有针对性的课程 | 引进1门对科研管理人员较有针对性的课程 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：举办办公室业务培训、科研人员国际交往能力培训 |  | 2020年1月-3月 | 疫情影响推迟举办 | 5 | 4 | 疫情影响推迟举办 |
|  |  |  | 指标2：举办科研人员英语能力提升、科研人才领导力培训、审计培训、处级干部培训 |  | 2020年3月-6月 | 英语能力提升培训按期线上举办，其他推迟举办 | 5 | 4 | 疫情影响推迟举办 |
|  |  |  | 指标3：举办党支部书记培训、党务干部、竞争性项目申报培训、宣传思想培训、职工代表轮训 |  | 2020年6月-9月 | 按期或延期举办 | 5 | 4 | 疫情影响推迟举办 |
|  |  |  | 指标4：举办财务管理培训、国有资产管理培训、知识产权培训、团青骨干培训并完成总结 |  | 2020年9月-12月 | 按期或延期举办 | 5 | 4 | 疫情影响推迟举办 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 在209.91万预算内完成 | 在预算内完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：院管理、科研社会影响力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 14 | 由于部分班未举办 |
|  |  |  | 指标2：科技创新及服务首都 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 14 | 由于部分班未举办 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受训学员满意度 |  | 不低于90% | 不低于90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。