附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2020年高层次创新型人才培养体系建设（决策咨询中心人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京决策咨询中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张振伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810266631 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.0000 | 3.8000 |  | 3.497964 |  | 10 |  | 92.05% |  | 9.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.0000 | 3.8000 |  | 3.497964 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成《职务科技成果转化的产权机制研究》研究报告； 2.完成调研报告一份； 3.发表核心期刊1~2篇。 |  |  |  |  |  | 1.完成《职务科技成果转化的产权机制研究》研究报告； 2.完成《职务科技成果转化的产权机制研究》调研报告一份。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 成果报告份数 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 调研报告份数 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 核心期刊篇数 |  |  | 1~2 | 1 | 20 |  | 10 |  | 1篇论文已投稿，计划在结题前收到录用通知 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2020.12 | 2021.12 | 5 |  | 2.5 |  | 因负责人课题实施期间休产假，申请延期1年 |  |
|  |  | 成本指标 | 总金额（万元） |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 个人能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 8 |  | 因负责人休产假，能力提升未达到预期，计划复工后及时调整尽快达到预期目标。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 中心人才团队 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 8 |  | 因负责人休产假，人才团队建设受到一定影响，计划复工后及时调整尽快达到预期目标。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培养人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82.7 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。