附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 基于区位配置模型的北京城市副中心公共服务布局优化研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京决策咨询中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王峥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810899816 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 99.93595 | 99.93595 |  | 98.049978 |  | 10 |  | 98.11% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 99.93595 | 99.93595 |  | 98.049978 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成《基于区位配置模型的北京城市副中心公共服务布局优化研究》报告1份； 2.构建北京城市副中心公共服务布局优化模型； 3.形成基于布局优化模型的北京城市副中心公共服务决策支持平台； 4.提交决策建议文章1-2篇； 5.完成学术文章1-2篇。 |  |  |  |  |  | 1.完成《基于区位配置模型的北京城市副中心公共服务布局优化研究》报告1份； 2.构建完成北京城市副中心公共服务布局优化模型； 3.设计开发完成基于布局优化模型的北京城市副中心公共服务决策支持平台； 4.提交决策建议文章《关于加快发展城市副中心生活性服务业的建议》1篇； 5.编写完成《基于生态学视角的超大城市副中心基本公共服务布局优化》、《医疗设施空间可达性评价及布局优化研究》论文2篇，已投稿 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课题总报告 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 北京城市副中心公共服务布局优化模型 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 基于布局优化模型的北京城市副中心公共服务决策支持平台 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学术文章 |  |  | 2 | 1 | 6 |  | 3 |  | 两篇文章已完成并投稿，预计2021年12月前收到录用函。 |  |
|  |  |  | 决策文章 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 基于区位配置模型构建以未来需求为导向的北京城市副中心通州公共服务布局优化模型 |  |  | 基于《北京市居住公共服务设施配置指标》相关标准，构建集成医疗、养老、教育等公共服务设施的城市副中心公共服务布局优化模型 | 基于公共服务设施布局理论以及区位配置模型基本框架以及相关标准，构建了北京城市副中心公共服务布局优化模型，为开展城市副中心养老、医疗、教育等公共服务设施布局优化研究提供研究工具。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 构建集成人口预测与布局优化模型的北京城市副中心公共服务决策支持平台 |  |  | 形成具有动态分析与静态展示功能，可进行过程分析和结果输出的决策支持平台 | 集成人口预测与公共服务设施布局分析两个核心模块，形成基于需求预测的、动态分析与静态展示相结合的公共服务布局决策支持平台。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 多维度分析北京城市副中心公共服务布局的集聚与分布特征，形成学术文章1篇 |  |  | 项目验收前收到SCI或北大中文核心期刊录用通知函 | 已投稿《城市发展研究》杂志 | 3 |  | 1.5 |  | 暂未收到录用通知函，预计2021年12月前收到期刊录用通知函。 |  |
|  |  |  | 运用北京城市副中心公共服务布局优化模型和决策支持平台对城市副中心公共服务布局展开预测和优化分析，形成学术文章1篇 |  |  | 项目验收前收到SCI或北大中文核心期刊录用通知函 | 已投稿《地球信息科学学报》杂志 | 3 |  | 1.5 |  | 暂未收到录用通知函，预计2021年12月前收到期刊录用通知函。 |  |
|  |  |  | 完成课题研究，针对未来需求提出北京城市副中心公共服务布局优化建议，形成决策文章1篇 |  |  | 向通州区或市级政府部门提交决策建议1篇 | 已提交 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 梳理公共服务设施布局与优化理论，收集城市副中心公共服务设施多源数据，分析北京城市副中心公共服务多维度特征。 完成北京城市副中心公共服务布局优化模型构建，完成学术文章1篇。 |  |  | 2020年1月-7月 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 预测未来城市副中心公共服务需求，结合公共服务布局优化模型开展北京城市副中心公共服务布局优化分析。 完成北京城市副中心公共服务决策支持平台构建，完成学术文章1篇，决策文章1篇。 |  |  | 2020年8月-10月 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 补充、整理课题研究相关材料。 完成课题总报告，收到投稿文章接收函。 |  |  | 2020年11月-12月 | 已完成 | 2 |  | 1 |  | 文章已投稿，未收到录用通知函，预计2021年12月前收到期刊录用通知函。 |  |
|  |  | 成本指标 | 总金额 |  |  | 99.935950 | 99.935950 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 课题组前期研究发现，通州城市副中心公共服务布局面临较多规模、质量短板和结构性问题。通过课题研究，将为完善和优化城市副中心公共服务布局提供决策建议和研究支撑，推进城市副中心公共服务水平提升，强化城市副中心的反磁力中心功能。 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 该项目是课题组前期承担的北京市发改委《应用大数据优化城市副中心公共服务路径研究》课题的延续，通过课题实施，将持续深化“北科智库”在城市治理领域的研究，强化“北科智库”的研究特色和决策影响力。 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度标 |  |  | 服务政府满意度，基于公共服务布局模型和决策支持平台提出优化建议，调研北京市发改委等相关决策部门，了解政府对项目的满意度 | ≥85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。