附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市劳动保护科学研究所2020年度改革与发展专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 方向明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63567735 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 492.4万元， 财政收回70.522346万元，实际拨款421.877654万元 |  | 92.4万元， 财政收回70.522346万元，实际拨款421.877654万元 | 414.089062万元 |  | 10 |  | 98.15% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 492.4万元， 财政收回70.522346万元，实际拨款421.877654万元 |  | 492.4万元， 财政收回70.522346万元，实际拨款421.877654万元 | 414.089062万元 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：（2020年）： 年度目标： 课题一：（1）提交《热固性微纳塑料职业暴露生物效应标志物研究初探》报告1份；（2）发表SCI期刊论文1篇；（3）依托项目研究成果申报国家自然科学基金委面上项目1项。 课题二：发表或录用期刊论文1篇；申请发明专利1项；依托本项目研究成果申报国家自然科学基金课题1项。 课题三： 提交项目研究报告1份；提交基于噪声源识别的建筑工地环境在线监测终端设备2套；申报软件著作权2项；撰写核心期刊以上文章1篇；申报国家自然科学基金项目1项。 课题四：撰写SCI/EI论文 1篇；申报国自然项目 1项。 课题五：提交项目研究报告1套，基于局域共振调控的薄层隔声结构装置1套，发表研究论文2篇，其中SCI/EI 1篇，核心1篇，申报国家自然基金项目1项。 课题六：（1）技术报告1份；（2）发表核心期刊论文1篇；（3）申报国家自然基金项目1项。 课题七：建立大气颗粒物空气微流控多级分离模型；完成对二级微流控芯片的设计、制备；完成对颗粒物的分组测试试验。发表论文1－3篇，其中SCI/EI收录不少于1篇。申请专利不少于2项，其中，发明专利1项，实用新型1项。依托该项目的研究成果，申请国自然1项。 课题八：劳保所2020年高层次创新型人才培养体系建设：目标1：选拔培养劳保所杰出人才1人；目标2：选拔培养劳保所青年英才1-2人；目标3：选拔培养劳保所科技启萌5-10人。 课题九：完成《作业场所空气中煤油的检测方法研究》研究报告1份；发表相关领域SCI或中文核心期刊论文1篇。 课题十：确定研发路线，总结文献综述；对超宽带平面螺旋天线有初步的设计方案和总体框架结构。完善超宽带平面螺旋天线的理论模型；对超宽带平面螺旋天线的效率与驻波比的实测结果进行评估，写出技术报告。对路径增益进行实际测量，写出技术报告；提出提高毫米波天线增益的设计方案，对天线实物进行测试。 课题十一：提交《工作场所热固性微纳塑料气溶胶暴露监测及职业暴露风险评价》报告1份；发表中文核心期刊论文1篇。 课题十二：提交项目研究报告1份； 撰写核心期刊以上文章1篇。 课题十三：撰写SCI/EI论文 1篇 课题十四：提交研究报告1套，基于靶向能量转移的含非线性动力吸振单元隔声结构装置1套，发表论文1篇，其中核心1篇，申报国家发明专利1项。 |  |  |  |  |  | 课题一：提交《热固性微纳塑料职业暴露生物效应标志物研究初探》报告1份；（2）发表SCI期刊论文2篇；（3）申报国自然面上1项，国际合作与交流项目1项。 课题二：撰写并录用期刊论文4篇，其中EI期刊论文1篇；申请2项发明专利并进入实质审查阶段，授权实用新型专利1项；申请国家自然基金面上项目2项，其中主持1项，参与1项；基于项目研究内容编订北京市地方标准1部，并发布实施。 课题三：提交项目研究报告1份；提交基于噪声源识别的建筑工地环境在线监测终端设备2套；发表软件著作权2项；发表核心期刊文章1篇；申报国家自然科学基金项目1项。 课题四：发表论文3篇，其中SCI期刊1篇，EI期刊1篇，EI会议1篇；申请国家自然科学基金项目2项，北京市自然科学基金（面上）项目 1 项；已登记软件著作权 1项，受理实用新型1项；完成方法类专利申请技术文件1项。 课题五：已完成全部年度总体目标，包括完成《变压器薄层结构非线性隔声机理与优化设计》研究报告1套、基于局域共振调控的薄层隔声结构装置1套，发表研究论文5篇，其中SCI/EI4篇，中文核心1篇，申报国家自然基金项目1项。 课题六：提交技术报告1份；发表核心期刊论文1篇；申报国家自然科学基金项目1项 课题七：建立了大气颗粒物空气微流控多级分离模型；完成对二级微流控芯片的设计、制备；完成对颗粒物的分组测试试验。发表论文2篇，其中SCI收录1篇。申请专利2项，其中，发明专利1项，实用新型1项。依托该项目的研究成果，申请国自然青年基金2项。 课题八：青年英才10人，科技启萌3人 课题九：完成了《作业场所空气中煤油的检测方法研究》研究报告1份；发表了相关领域中文核心期刊论文1篇。 课题十：确定了研发路线，总结了文献综述；完成了超宽频带螺旋天线的初步设计方案和总体框架结构。完善了超宽频带平面螺旋天线的理论模型，并对天线效率与驻波比进行仿真，对电磁波辐射形成有效响应，完成研究报告。 课题十一：提交《工作场所热固性微纳塑料气溶胶暴露监测及职业暴露风险评价》报告1份；发表中文核心期刊论文1篇；SCI 文章2篇 课题十二：提交项目研究报告1份； 撰写核心期刊文章1篇（已投稿《应用声学》）。 课题十三：发表论文3篇，其中，SCI检索论文1篇，发表会议检索论文2篇 课题十四：已提交课题研究报告一套；提供基于靶向能量转移的含非线性动力吸振单元隔声结构装置一套；发表论文2篇，其中SCI检索1篇；申请专利1项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课题一 |  | 提交《热固性微纳塑料职业暴露生物效应标志物研究初探》报告1份；SCI文章1篇；申报国家自然科学基金委面上项目1项 |  | 报告1份；SCI文章2篇；申报国自然面上1项，国际合作与交流项目1项 | 24.22 |  | 23.452 |  |  |  |
|  |  |  | 课题二 |  | 发表或录用论文1篇；申请专利1项；申报课题1项。 |  | 发表录用论文4篇，申请授权专利3项；申请国自然基金2项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题三 |  | 撰写核心期刊以上文章1篇。申报软件著作权2项 |  | 发表核心期刊文章1篇；发表软件著作权2项；申报国家自然科学基金项目1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题四 |  | 论文1篇；申报国自然项目1项 |  | 发表论文3篇，申报项目3项，知识产权3项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题五 |  | 研究报告1套；结构装置1套；发表论文2篇；申报国自然项目1项 |  | 全部指标已完成，包括完成完成研究报告1套、基于局域共振调控的薄层隔声结构装置1套，发表研究论文5篇，其中SCI/EI4篇，中文核心1篇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题六 |  | 撰写技术报告1份；发表核心期刊论文1篇；申报国家自然基金项目1项 |  | 提交技术报告1份；发表核心期刊论文1篇；申报国家自然科学基金项目1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题七 |  | 提供课题研究报告1份；发表论文1－3篇，其中SCI/EI收录不少于1篇；申报专利不少于2项，其中发明专利和实用新型专利各1项；申报国自然项目1项 |  | 提供课题研究报告1份；发表论文2篇，其中SCI收录1篇；申报专利2项，其中发明专利和实用新型专利各1项；申报国自然项目2项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题八 |  | 目标1：选拔培养劳保所杰出人才1人 目标2：选拔培养劳保所青年英才1-2人 目标3：选拔培养劳保所科技启萌5-10人 |  | 青年英才10人，科技启萌3人 |  |  |  |  | 根据劳保所人才培养文件，杰出人才修改为对引进人才的资助。 |  |
|  |  |  | 课题九 |  | 研究报告1份；SCI或中文核心期刊论文1篇。 |  | 已完成研究报告1份；发表中文核心期刊论文1篇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十 |  | 发表SCI/IE论文1篇 |  | 发表SCI/IE论文1篇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十一 |  | 提交《工作场所热固性微纳塑料气溶胶暴露监测及职业暴露风险评价》报告1份；中文核心期刊文章１篇。 |  | 提交报告1份；中文核心期刊1篇；SCI 2篇；专利1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十二 |  | 调研报告1篇。撰写核心期刊以上文章1篇。 |  | 完成调研报告1篇。撰写核心期刊以上文章1篇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十三 |  | 撰写SCI/EI论文 1篇 |  | 发表论文3篇，其中SCI检索论文1篇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十四 |  | 研究报告1套，结构装置1套，发表论文1篇，申报专利1项。 |  | 全部指标已完成，包括已提交课题研究报告一套；提供基于靶向能量转移的含非线性动力吸振单元隔声结构装置一套；发表论文2篇，其中SCI检索1篇；申请专利1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题一 |  | 总结报告：针对热固性微纳塑料详细的研究报告，含实验研究全部内容，并给出推荐性生物效应指标。SCI文章：领域内高影响力实验性文章。申报国家自然科学基金委面上项目：劳动卫生领域申报并形式审查通过。 |  | 完成项目研究报告，实验成果可以作为未来职业健康评价效应标志物参考，发表高影响因子SCI文章，完成申报国自然面上项目 | 10.411 |  | 10.037 |  |  |  |
|  |  |  | 课题二 |  | 撰写核心期刊学术论文1篇；申请国家发明专利1项；依托本项目预研究成果申报国家自然科学基金课题1项 |  | 发表录用论文4篇，其中EI期刊论文1篇，申请发明专利2项；授权新型专利1项，申请国自然基金2项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题三 |  | 在线监测终端设备达到原理样机水平；在线监测终端自愈技术可以实现① 系统参数可调节；② 系统在线重启；③ 系统在线传参；④ 系统在线标定。可以识别房地产工地噪声源识别，实现对监控数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能 |  | 完成在线监测终端设备2套，达到原理样机水平；实现在线监测终端自愈技术① 系统参数可调节；② 系统在线重启；③ 系统在线传参；④ 系统在线标定。可以识别房地产工地噪声源识别，实现对监控数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题四 |  | EI/SCI论文1篇；申报国自然项目1项 |  | EI/SCI论文3篇，国自然申报2项，北自然申报1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题五 |  | 1套项目研究报告；1套基于局域共振调控的薄层隔声结构装置；发表论文，其中1篇国内核心期刊论文，1篇SCI/EI论文；申报1项国家自然科学基金项目 |  | 全部指标已完成，包括完成《变压器薄层结构非线性隔声机理与优化设计》研究报告1套、基于局域共振调控的薄层隔声结构装置1套，发表研究论文5篇，其中SCI/EI4篇，中文核心1篇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题六 |  | 针对项目模型研究技术成果，撰写专业学术论文，并在专业核心期刊发表；总结相关科研成果，申报国家自然基金项目1项 |  | 完成基于大数据的城市声环境质量快速预测模型；在研究过程中根据阶段性成果在核心期刊发表论文一篇；根据研究内容申报国家自然科学基金项目一项（未中） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题七 |  | PM空气微流控分级器件的粒径分级效率≥90% |  | 粒径分级效率≥90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题八 |  | 达到预期目标，完成合同要求 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题九 |  | 制定煤油的职业接触限值和测定方法。总结相关科研成果，撰写论文，投稿。 |  | 制定了煤油的职业接触限值和测定方法。完成了论文投稿，并取得文章录用通知 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十 |  | 总结相关科研成果，撰写论文，投稿。研究超宽带平面螺旋天线的理论模型，不断提高科研水平。 |  | 总结了相关科研成果，撰写了论文报告。研究了超宽带平面螺旋天线的理论模型，不断提高科研水平 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十一 |  | 针对2到3家热固性微纳塑料生产及使用企业完成现场监测与评价工作报告；领域内高影响力文章。 |  | 针对7家企业完成了监测 与评价工作，完成领域内高影响力文章发表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十二 |  | 调研报告包含国内外现状。噪声识别算法识别率超过90% |  | 调研报告包含国内外现状。噪声识别算法识别率超过90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十三 |  | 撰写SCI/EI论文 1篇 |  | 发表论文3篇，其中SCI检索论文1篇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十四 |  | 提交项目研究报告1套，基于靶向能量转移的含非线性动力吸振单元隔声结构装置1套，发表论文1篇，其中核心1篇，申报国家发明专利1项。 |  | 全部指标已完成，包括已提交课题研究报告一套；提供基于靶向能量转移的含非线性动力吸振单元隔声结构装置一套；发表论文2篇，其中SCI检索1篇；申请专利1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 课题一 |  | 2020年12月15日前提交总结报告；项目结题前收到SCI文章接收函；根据基金委安排时间，在2020年5月前提交国家自然科学基金委面上项目 |  | 项目结题前全部按时完成 | 7.357 |  | 7.198 |  |  |  |
|  |  |  | 课题二 |  | 2020.1-2020.4完成国家自然科学基金申报工作；2020.4-2020.8申请专利1项；2020.8-2020.12开展振动台模型实验、原位试验，完成试验数据整理及分析；撰写学术论文1篇 |  | 按计划完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题三 |  | 2020.1.1-6.30 完成监测终端设备硬件开发。2020.3.1-6.30 完成基于参数适应的建筑工地环境在线监测终端自愈技术。2020.3.1-8.30 完成建筑工地噪声源识别技术研究。2020.3.1-11.30 完成建筑工地环境在线监测系统信息管理系统开发。 |  | 按计划完成课题研究 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题四 |  | 11月前完成撰写并投稿论文；4月前完成申报国自然项目 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题五 |  | 2020年12月底前完成 |  | 全部内容在2020年12月底前完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题六 |  | 2020年1月~2020年12月：建立多维大数据的声环境质量评估模型；声环境质量评价系统框架构建。 |  | 按计划完成研究任务 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题七 |  | 2020年12月份完成。 |  | 按计划完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题八 |  | 2020年1-4月：签订2020年入选任务书，拨付各项目经费；2020年5-12月： 各子项目开展相关研究工作，组织申报2021年度人才项目；2020年12月：完成院人才项目的考核验收工作 |  | 完成 |  |  |  |  | 项目内容2020年12月完成，验收会按照院通知进行结题验收 |  |
|  |  |  | 课题九 |  | 2020年12月份完成。 |  | 课题已于2020年12月完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十 |  | 2020年参加中国环保会，加强交流学习。 |  | 2020年未参加中国环保会 |  |  |  |  | 因疫情原因未参加中国环保会 |  |
|  |  |  | 课题十一 |  | 2020年12月15日前提交总结报告；项目结题前收到SCI文章接收函。 |  | 项目结题前全部按时完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十二 |  | 2020.1.1-3.30 完成监测终端设备硬件开发。2020.4.1-11.30 完成建筑工地噪声识别算法研究 |  | 按计划完成课题研究 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十三 |  | 2020年10月完成研究工作，2020年11月完成论文撰写及投稿 |  | 按时完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十四 |  | 2020年12月份完成。 |  | 全部内容在2020年12月底前完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 课题一 |  | ≤40万元 |  | 34.379223万元 | 8.012 |  | 7.364 |  |  |  |
|  |  |  | 课题二 |  | ≤25万元 |  | 20.5495万元 |  |  |  |  | 受疫情影响部分差旅、专家咨询等费用未支出，财政收回 |  |
|  |  |  | 课题三 |  | ≤40万元 |  | 35.5056万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题四 |  | ≤40万元 |  | 38.87万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题五 |  | ≤40万元 |  | 本项目实际到位经费32.92万元，实际支出经费32.8513万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题六 |  | ≤40万元 |  | 36.020400万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题七 |  | ≤40万元 |  | 38.1987万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题八 |  | 100万元 |  | 100万元，财政收回25.5148万元，实际拨款74.4852，自筹2.6万元，实际支出71.828785万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题九 |  | ≤26.7万元 |  | ≤26.7万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十 |  | ≤26万元 |  | ≤26万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十一 |  | ≤20万元 |  | 18.88万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十二 |  | ≤20万元 |  | 15.3442万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十三 |  | ≤17.3万元 |  | 14.109051万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十四 |  | ≤20万元 |  | 指标达成，经审计，本项目实际到位经费15.76万元，实际支出经费15.09965万元万元，符合项目任务书和审计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 课题一 |  | 发展相关职业健康监测及评价应用方法，提高领域内科研影响力。 |  | 评价方法具有一定先进性，领域内有一定影响力 | 30 |  | 28.04 |  |  |  |
|  |  |  | 课题二 |  | 项目研究成果可有效解决地铁周边振动噪声环境影响，有利于地铁车辆段及线路周边土地集约化开发利用，能够大大增加政府出让土地财政收益；将有效改善地铁周边振动与声环境品质，缓解地铁运行对周边民众的噪声振动污染影响，能够降低地铁振动噪声环境污染群访投诉率。 |  | 研究成果能够改善地铁周边振动环境品质，缓解地铁对周边民众的噪声振动影响，该技术已在实际项目中应用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题三 |  | 展示劳保所在环境噪声监测方面的科研成果,学习国际上在环境噪声监测方面的先进技术与成果，为今后实质性的技术合作交流打下基础，在硬件设备自愈技术的相关成果，在声音识别和定位方面的科研成果，为开展合作寻找潜在机会，有利于促进展示劳保所在环境噪声监测方面的科研成果，提高科研人员科研水平，进一步加强科研项目。 |  | 发表声音识别方面的文章一篇，生产建筑工地噪声在线系统2套，采用新型卷积神经网络实现噪声识别超过90%。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题四 |  | 保障地铁邻近及居于其上人们的工作和生活质量、振动敏感设备的正常使用、古建筑文化及历史价值完整性；推动城市轨道交通引起的环境振动及噪音问题的科学管理及治理；研究成果在研究素材上具有良好的可持续性，也将在今后得到持续的应用及发展 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题五 |  | 本项目围绕城市电网变电站变压器隔声问题开展研究，项目成果将有效改善变压器噪声扰民问题，降低环境噪声治理成本，具有巨大效益。 |  | 项目围绕城市电网变电站变压器隔声问题开展研究，项目成果使变压器噪声下降8dB以上，有效改善变压器噪声扰民问题，降低环境噪声治理成本，具有巨大效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题六 |  | 将提高劳保所大数据技术在环境保护领域的应用技术及产品开发能力，与天津、沈阳等地方生态环境监测中心开展合作立项。 |  | 完成了基于大数据的城市声环境质量快速预测模型，深化了大数据技术在环境噪声领域的应用，与天津市生态环境监测中心合作，以天津的噪声监测数据为基础发表核心期刊论文一篇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题七 |  | 大气颗粒物的分级监测可以分析颗粒物分布特征，为空气污染治理及防控提供科学依据，有助于分析大气颗粒物对雾霾成因的影响。该项目为研究先进的颗粒物高效粒径分级及高精度颗粒物质量浓度检测技术提供理论基础，促进高精度颗粒物高效粒径分离器件的产品化，形成产品后可以创造一定的经济效益。该项目的实施能够实现大气颗粒物高效多级分离及各级颗粒物质量浓度高精度在线监测，为空气污染污染理及防控提供更为科学有效的技术手段，具有一定的社会效益。 |  | 研制的大气颗粒物粒径分离器件建立并完善了相关的理论模型，促进高精度颗粒物高效粒径分离器件的产品化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题八 |  | 劳保所科研队伍整体素质提升、引进培养科研创新人才能力提升、科技成果转化能力提升达到预期目标，完成合同要求 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题九 |  | 可为职业卫生管理部门进行有效监管提供技术支撑，有利于保护职业接触人群身体健康。 |  | 制定了煤油的职业接触限值和测定方法，为职业卫生管理部门进行有效监管提供技术支撑，有利于保护职业接触人群身体健康 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十 |  | 展示劳保所在电磁研究方面的科研成果，提升我院所的学术知名度和影响力。 |  | 展示了劳保所在电磁研究方面的科研成果，提升了我院所的学术知名度和影响力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十一 |  | 发展相关职业健康暴露监测及评价应用方法，提高领域内科研影响力。 |  | 评价方法具有一定先进性，领域内有一定影响力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十二 |  | 学习国际上在环境噪声识别和定位方面的先进技术与成果，为今后后续的技术研发打下基础。展示劳保所在环境噪声识别方面的科研成果。 |  | 研究新型噪声识别算法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十三 |  | 通过建立贝叶斯概率模型对振动参数进行识别与诊断，探索在本邻域内引入人工智能技术的可行性，提高我所在本领域内研究的科技含量。 |  | 完成 |  |  |  |  | 项目组应该在进一步提高振动预测精度、效率及实现振动控制措施的方案优化等工作上进一步开展工作 |  |
|  |  |  | 课题十四 |  | 本课题为和谐宜居城市建设中的声振污染控制工作，提供强有力的轻型低频宽带振动衰减解决方案，有效提高噪声振动控制水平，减小振动对人体的伤害，改善城市发展质量。 |  | 项目围绕城市电网变电站变压器减振问题开展研究，有效改善变压器振动问题，具有巨大效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 课题一 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 9.732 |  |  |  |
|  |  |  | 课题二 |  | 研究成果旨在降低建筑室内地铁振动影响，使地铁环境振动影响满足相关国家标准限值要求，民众满意度可达90%以上 |  | 研究成果可有效降低室内振动，满意度可达90%以上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题三 |  | ≥90% |  | 综合识别率≥90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题四 |  | 为国家振动规范的制定提供新的数据获取、预处理、存储、分析等技术支撑及更高维度、模式的算法挖掘数据；有利于建成更“安静的城市轨道交通”，最终更好的服务于人民 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题五 |  | 项目的实施，将对城市电网变压器噪声的防护产生良好的持续性影响，服务对象满意度期望值高。 |  | 项目的实施，使得城市电网变压器噪声显著下降，防护效果良好，持续性正面影响较好，服务对象获得较高满意度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题六 |  | ≥90% |  | 合作单位满意度≥90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题七 |  | 支持国家自然科学基金面上项目相关课题按时保质保量完成 |  | 支持国家自然科学基金面上项目顺利执行 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题八 |  | 受资助项目负责人满意度达到90% |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题九 |  | ≥95% |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十 |  | ≥90% |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十一 |  | ≥90% |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十二 |  | ≥90% |  | 综合识别率≥90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十三 |  | 发表高级别论文，支撑省部级课题申报，服务对象满意度>90% |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题十四 |  | 本课题的实施，可有效改善城市建设中的声振污染问题，提高人居环境质量、人民生活品质，服务对象满意度期望值高。 |  | 项目的实施，使得城市电网变压器的振动显著下降，服务对象获得较高满意度 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.623 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。