附件3

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  | 2020年北京市劳动保护科学研究所横纵向课题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 方向明 |  |  |  | 联系电话 |  | 63567735 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1755.21 | 1749.96 | 1444.31 |  | 10 |  | 82.5% |  | 8.25 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2020年北京市劳动保护科学研究所石油化工行业HSE管理体系有效性研究、市政地下有限空间作业缺氧窒息风险评估及预测预警研究等123个横纵向课题研究 |  |  |  |  | 已基本完成各项课题2020年度考核指标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：论文、专著、专利、研究报告等科技成果 |  | 论文45篇、专著1部、专利21个、研究报告29个、标准20个、技术目录1个、技术规范4个、管理办法1个、信息系统1个、噪声地图3个、规划方案及建议4个、测试报告10份、数据集3个、测试平台及系统2个。 | 论文54篇、专著1部、专利24个、研究报告29个、标准20个、技术目录1个、技术规范4个、管理办法1个、信息系统1个、噪声地图3个、规划方案及建议4个、测试报告10份、数据集3个、测试平台及系统2个。 | 26 |  | 26 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课题任务 |  | 达成预期目标，完成合同要求。 | 提交的课题成果符合课题的验收标准 | 12 |  | 11 |  | 受疫情影响，《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风》标准修订，只完成了初稿；《深圳东门人群预警流量点密度点数据2020年（20200701至20201008）》有偏差，上半年施工缺少部分点位数据 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：根据时间进度完成 |  | 按计划完成各课题任务 | 已按计划完成各课题任务 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：各项支出 |  | ≤1804万元 | ≤1804万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：通过溯源技术更加精准地找到污染源并计算其污染持续时 间，从而有效减少了“一刀切”式的行政手段，通过基层政府治理手段的提升实现空气质量的精准化管理，在推动落实生态文明建设的同时兼顾经济发展。 |  | 向试点用户介绍项目预期成果，并调研明确用户需求，提高措施的针对性和经济性，节约成本。 | 向试点用户介绍项目预期成果，并调研明确了用户需求。给出小区域空气治理的针对性意见 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究成果转化应用 |  | 工程应用2项 | 应用在噪声治理工程上2项 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：提高室内污染物快速检测、有机废气降解水平 |  | 课题成果对提高室内污染物快速检测、有机废气降解水平等有现实意义 | 课题成果对提高室内污染物快速检测、有机废气降解水平等有现实意义 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：人才培养 |  | 培养劳保所的科研人员及研究生 | 促进了劳保所科研开发能力提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：城市安全与环境、劳动者健康的管理与技术 |  | 城市安全与环境、劳动者健康的管理与技术得到提升 | 使城市安全与环境、劳动者健康的管理与技术得到了提升 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：通过溯源技术更加精准地找到污染源并计算其污染持续时 间，从而有效减少了“一刀切”式的行政手段，通过基层政府治理手段的提升实现空气质量的精准化管理，改善空气质量。 |  | 向试点用户介绍项目预期成果，并调研用户需求。 | 向试点用户介绍项目预期成果，并调研用户需求。反馈良好。 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：改善环境品质 |  | 研究成果可用于地铁上盖建筑振动噪声预测评价及控制措施设计，有利于改善居民声与振动环境品质 | 研究成果可提高地铁振动噪声预测精度，更加精准预测并治理环境振动噪声污染 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为将来进行特定区域、特定行业排放对本地空气质量的影响、污染定量溯源和减排防控措施效果推演提供工具和科技支持；为解决小区域空气质量问题提供技术支持。 |  | 向试点用户介绍项目预期成果，并调研用户需求，为后期产品开发和可持续应用提供指导。 | 向试点用户介绍项目预期成果，并调研明确了用户需求，用户肯定了系统的必要性和对以后管理的指导意义和作用。反馈良好。 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 |  | 服务对象满意度达到各课题目标 | 服务对象满意度基本达到各课题目标 | 10 |  | 9.8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.05 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。