附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 科普行动计划-2020年玩转科学（子课题1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市理化分析测试中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈婷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 01068723182 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4期科普课程，1次实验室开放日活动，1场科普展，6期媒体科普节目，微动画1部 |  |  |  |  |  | 1.开展中小学生线上科普课程4期； 2.参加京津冀科普行活动1次； 3.全国科技周期间举办实验室开放日活动1次； 4.完成6期媒体科普节目制作； 5.完成《探寻新型冠状病毒的前世今生》科普动画作品1部，获第二届北京科学传播大赛三等奖。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开设“探秘分析测试实验室”课程 |  |  | 开设课程4期,服务人数不少于120人 | 开设课程4期，线上服务中小学生1200人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：举办“分析测试实验室开放日”活动 |  |  | 举办实验室开放日活动1次，服务不少于60人 | 全国科技周期间举办实验室开放日直播活动1次，线上服务人数12000人次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：开设“分析测试技术助力健康生活”科普展 |  |  | 开展科普展活动1次，服务居民不少于1000人 | 开展京津冀科普展活动1次，服务人数200人 | 2 |  | 1 |  | 受新冠疫情影响，科普展人数受到参观人数限制 |  |
|  |  |  | 指标4：制作“分析测试实验室一辩真伪”节目 |  |  | 制作科普节目6期，实现网络点击量不少于10000次 | 制作科普节目6期，网络点击量64000次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：制作“探秘分析测试实验室”微动画 |  |  | 制作微动画1部，时长3分钟 | 制作微动画1部，时长3分钟 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：“探秘分析测试实验室”课程 |  |  | 课程的趣味性 | 通过动画形式直播，趣味性强 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实验室开放日 |  |  | 活动的互动性和实用性 | 活动的实用性强，但互动性略差 | 2 |  | 1 |  | 受新冠疫情影响，现场参加实验室开放活动的人数受到限制 |  |
|  |  |  | 指标3：北科院科学节科普展 |  |  | 传播科学知识的生动性和有效性 | 有效和生动 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：制作媒体科普节目 |  |  | 消除首都居民对食品安全的误解与恐慌 | 通过实验科普提升了首都居民对食品安全的认知 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：制作微动画 |  |  | 科学节科普展活动的生动性 | 获第二届北京科学传播大赛优秀组织单位荣誉称号和动画作品三等奖 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：科普活动选题策划 |  |  | 2020年1月-3月 | 2020年1月-3月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：举办1期“分析测试实验室开放日”活动；举办3期媒体科普节目制作 |  |  | 2020年4月-6月 | 2020年7月-9月 | 2.5 |  | 1.5 |  | 受新冠疫情影响，活动和节目制作延后 |  |
|  |  |  | 指标3：开设4期“探秘分析测试实验室”主题课程；组织1次北科院科学节主题科普展活动；完成2期媒体科普节目制作 |  |  | 2020年7月-9月 | 2020年7月-9月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成1期媒体科普节目制作；撰写工作总结报告1份 完成项目审计工作 |  |  | 2020年10月-12月 | 2020年10月-2021年4月 | 2.5 |  | 1.5 |  | 受新冠疫情影响，结题审计工作延后 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总数 |  |  | 15万元以内 | 15万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 持续提升北京市理化分析测试中心科普活动的社会影响力 |  |  | 持续提升 | 得到有效提升 | 20 |  | 18 |  | 借助北京市科普平台进一步提升社会影响力 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强科普工作的可持续影响力 |  |  | 增强 | 影响力得到增强 | 20 |  | 18 |  | 通过活动形式的多样化进一步增强影响力 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：“探秘分析测试实验室”课程 参与对象中小学生服务满意度 |  |  | 满意度≥95% | 满意度96% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：“分析测试实验室开放日”活动参与对象服务满意度 |  |  | 满意度≥90% | 满意度90% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：“分析测试技术助力健康生活”科普展参与对象首都居民服务满意度 |  |  | 满意度≥90% | 满意度95% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：“分析测试实验室一辩真伪”节目收看对象首都居民服务满意度 |  |  | 满意度≥90% | 满意度90% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。