附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市理化分析测试中心2020年度改革与发展专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市理化分析测试中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高峡 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68467138 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 441.001089 | 441.001089 |  | 441.001089 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 441.001089 | 441.001089 |  | 441.001089 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | / |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | / |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要针对食品、材料、环境、生物及国产仪器应用示范等领域，通过开展相关科学研究和公共科技服务水平提升工作。本项目具有坚实的前期工作研究基础和技术积累，搭建了相应的技术平台，形成了技术积累，并形成了专业结构合理的科研技术队伍。本项目围绕北科院重点领域，研究成果预期可在北科院六大研究领域发挥重要的作用，满足北科院研究方向的要求。同时，项目拟定的目标能为北京“三城一区”建设及全国科技创新中心建设提供重要的科技支持和公益技术支撑。 |  |  |  |  |  | 本项目主要开展了相关科学研究和公共科技服务水平提升工作，本项目围绕北科院重点领域，研究成果在北科院六大研究领域发挥了重要的作用，满足了北科院研究方向的要求。同时，项目的开展为北京“三城一区”建设及全国科技创新中心建设提供了重要的科技支持和公益技术支撑。 项目研究工作有所延期，目前正准备验收结题相关工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（70分） | 数量指标 | 申报国家自然科学基金 |  |  | 5项 | 5项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 申报省部级课题 |  |  | 3项 | 4项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | 10篇 | 16篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请发明专利 |  |  | 4件 | 8件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请实用新型专利 |  |  | 2件 | 6件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建立实验操作方法SOP |  |  | 8套 | 32套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参加国际能力验证 |  |  | 1次 | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 承办国际研讨会 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 申报省部级或行业学会（协会）奖 |  |  | 1项 | 3项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 形成现场快检装置 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专项立项经费立项比例 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究项目评审合格率 |  |  | ≥95% | / | 5 |  | 0 |  | 项目各课题工作有所延后，未进行结题评审 |  |
|  |  | 时效指标 | 研究课题按时结题率 |  |  | ≥95% | / | 5 |  | 0 |  | 项目各课题工作有所延后，未进行结题评审 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤500万元 | 441.001089万元 | 5 |  | 5 |  | 项目执行期间资金有压减 |  |
|  | 效益指标（20分） | 经济效益 指标 | 经济效益 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | / |  |  | / | / | 2 |  | 0 |  | 项目未设置该指标 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | 2 |  | 0 |  | 项目未设置该指标 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。