附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市理化分析测试中心2020年检测成本项目（机构运行保障） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市理化分析测试中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪雨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68467138 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 569.910000 | 569.910000 |  | 405.450000 |  | 10 |  | 71% |  | 7.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | / |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | / |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 569.9100000 | 569.910000 |  | 405.450000 |  | — |  | 71% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要目标为根据项目管理方的要求完成中心已立项各类科研项目的阶段考核指标和年度目标。 |  |  |  |  |  | 根据项目管理方的要求开展了中心已立项各类科研项目的阶段考核指标和年度目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 执行项目≥56项 |  |  | 56项 | 56项 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照项目进度要求完成相应研究工作内容 |  |  | ≥95% | / | 25 |  | 20 |  | 部分项目工作内容因疫情已申请延期。按期完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费支出≥569.91万元 |  |  | 569.91万元 | 405.45万元 | 20 |  | 14 |  | 部分工作受影响未能开展。加快支出进度 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 促进本单位科研能力及水平提高，并带动公益技术服务能力提升。 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 25 |  | 因部分工作因故未能完成。加强管理，实现效益提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 74 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。