附件3

项目支出绩效自评表

（   2020   年度）

| 项目名称 |  | 轻工业环境保护研究所2020年度改革与发展专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 | 轻工业环境保护研究所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张忠国 |  |  |  | 联系电话 | 62456410 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 474.600000 | 417.228148 | 406.515835 | 10 |  |  | 97.43% |  | 9.74 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 474.600000 | 417.228148 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本专项项目实施，提升环保所在省部级以上竞争性项目的竞争能力，培养一批通过本专项成果进一步申报省部级以上竞争性项目的科技人才和科研团队，不断提高我所在环境生态领域的科研实力和行业影响力。 |  |  |  |  | - 1.通过本专项研究成果申报省部级以上竞争性项目14项，并获得北京市自然科学基金（青年基金）资助1项，获北京市科技计划资助1项，提升了环保所在省部级以上竞争性项目的竞争能力； - 2.培养了9名通过本专项成果进一步申报省部级以上竞争性项目的科技人才及其科研团队； - 通过项目支持产生了包括论文、专利、标准在内的多项科技成果； - 项目的实施，提升了我所的科研能力和水平，提高了我所在环境生态领域的科研实力和行业影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：通过本专项成果申报省部级以上竞争性项目 |  | 不少于5项 | 14项 |  | 5 | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：培养申报省部级以上竞争性项目的科技人才 |  | 不少于5人次 | 9人次 |  | 5 | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：轻工业环境保护研究所的科研能力和水平 |  | 轻工业环境保护研究所的科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果。 | 项目实施提升了轻工业环境保护研究所的科研能力和水平，通过项目支持产生多项科技成果，其中包括发表论文8篇；申请国家发明专利3项；获实用新型专利2项；完成标准编制4项，完成试制设备1套等。 |  | 20 | 20 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年1-3月 |  | 财政资金到位后，办理改革与发展专项项目立项开题手续 | 财政资金到位后，及时办理了改革与发展专项项目立项开题手续。 |  | 3 | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：2020年4-9月 |  | 改革与发展专项项目按计划执行中 | 改革与发展专项受新冠疫情影响，实验部分略有延后。 |  | 3 | 1 |  | 偏差主要因新冠疫情影响，应提前计划尽早实施，尽量降低突发事件的影响。 |  |
|  |  |  | 指标3：2020年10月 |  | 2021年改革与发展专项项目征集 | 按时完成2021年改革与发展专项项目征集评审，并录入财政库。 |  | 3 | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标4：2020年11-12月 |  | 为考核验收做准备工作 | 为考核验收做准备工作。 |  | 3 | 3 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目经费 |  | 474. 600000万元 | 406.515835 万元 |  | 8 | 8 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：/ |  | / | 推动我所创新发展，提高科技项目竞争力和市场竞争力。 |  | / | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 增强我所在环境生态领域的科研实力和行业影响力。 | 该项目的实施，提高了我所在环境管理部门和环保行业协会的认可度，增强了我所在环境生态领域的科研实力和行业影响力。 |  | 15 | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境效益 |  | 该项目的实施，为环保产业的发展提供科技支撑，为环境污染控制提供技术支持。 | 该项目的实施，为环保产业的发展提供科技支撑，为环境污染控制和治理提供技术支持，为促进生态环境的改善提供数据支持,取得了良好的环境效益。 |  | 15 | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：/ |  | / | 相关环保技术可促进区域环境节能减排，助力京津冀地区可持续发展。 |  | / | / |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：项目执行过程 |  | 项目顺利执行。 | 受新冠疫情影响，项目执行进度略有延后。 |  | 10 | 7 |  | 偏差主要因新冠疫情影响，应提前计划尽早实施，尽量降低突发事件的影响。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.74 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。