附件3

项目支出绩效自评表

（     2020 年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2020年高层次创新型人才培养体系建设（轻工所人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 人事科 |  |  |  | 实施单位 | 轻工业环境保护研究所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 江雅丽 |  |  |  | 联系电话 | 68456389 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 73.497953 |  | 65.2019530 | 51.1894510 | 10 |  |  | 78.51% |  | 7.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 69.962000 |  | 61.666000 | 49.830598 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 3.535953 |  | 3.535953 | 1.358853 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目期目标：通过本专项的实施，培养一支优秀的创新团队、重点提升一名青年学者的综合水平、提携三名萌芽青年骨干，全方位促进学科带头人的成长，并对具有创新能力和发展潜力的青年学术带头人和学术骨干进行挖潜，共同为环保所科研能力的提高发挥积极作用。 |  |  |  | 本专项实施过程中创新团队及三个萌芽团队的综合水平都得到了全面提高，团队负责人和骨干也通过专项的执行，在所在领域得到了锻炼和提升，共同为环保所的科研能力提高、科研成果的积累贡献了积极力量。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各项目具体年度目标如下： 1、萌芽项目——《典型工业场地土壤多环芳烃多尺度嵌套三维空间分布预测》 （1）定量识别出不同尺度上PAHs空间分布的主要驱动因子，以及具有显著协同增强效应的多个主要驱动因子； （2）初步建立全厂尺度、强变异区尺度、平缓区尺度上的空间分布预测方法； （3）发表文章1-2篇，参加国内相关会议1次。 2、萌芽项目—— 《 汽液两相流中微细絮体演变及其膜污染控制》 发表论文1-2篇，其中SCI不少于1篇，撰写项目报告1份。 3、萌芽项目——《工业污染场地甲基硅氧烷的迁移转化行为研究》 发表SCI1篇，申报一项竞争性项目，参加两次国内学术会议，撰写项目报告1份。 4、创新团队项目——《在线渗透清洗正渗透-纳滤集成膜技术及装备研究》 研制装备一套，培养1-2名科研骨干，培养1-2名研究生，申请国家专利1-2项，SCI论文不少于5篇，研究报告1份。 |  |  |  | 1、萌芽项目——《典型工业场地土壤多环芳烃多尺度嵌套三维空间分布预测》成果： （1）已收集多个场地土壤PAHs浓度数据，并已对数据进行整理和分区，在此基础上已建立了定量识别PAHs空间分布主要驱动因子及协同影响程度的方法，初步识别了不同尺度上PAHs空间分布的主要影响因素； （2）已初步建立强变异区和平缓区尺度上PAHs空间分布的预测和整合方法； （3）已发表1篇SCI论文，拟在2021年7月份参与相关会议。 2、萌芽项目—— 《 汽液两相流中微细絮体演变及其膜污染控制》 2020年度，开展了混凝过程中微细絮体的生成规律及其调控技术的研究，考察了包括混凝剂投加量、水力条件等在絮体破碎再絮凝过程中对微细絮体的影响，并分析了其作用规律；完成了气液两相流一体化膜混凝反应器的设计及加工。基本完成了合同书中计划的研究内容。目前已投稿SCI论文1篇,撰写英文论文初稿1篇。 3、萌芽项目——《工业污染场地甲基硅氧烷的迁移转化行为研究》 已按照预定的绩效目标发表SCI论文1篇，申报1项2021年度国家自然基金青年基金项目，参加学术会议1次。 4、创新团队项目成果： （1）发表学术论文2 篇，其中EI 期刊论文1 篇，中文核心期刊论文1 篇。同时，完成SCI 论文初稿3 篇，中文核心初稿1篇。申请国家发明专利2 项，完成发明专利初稿1 项。获得软件著作权1 项，获得科技奖励3 项。 （2）团队积极培养青年人才，其中1人获得“北科青年学者”称号（任晓晶），1人晋升为副研究员（吴月）。团队鼓励并支持青年科研人员申请各种人才项目，其中宫晨皓和任晓晶分别申请1 项国家自然科学基金青年基金项目（均未获批）。同时，培养毕业了4 名硕士研究生。引进一名博士后科研人员进站（何灿）。 （3）研制了一套正渗透-纳滤集成装备，进行中试实验，运行良好。 （4）依托于该项目执行中积累的研究经验及工作基础,新增河北省重点研发计划项目“在线渗透清洗正渗透-纳滤集成膜法海水淡化技术及装备研究”。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支持一支创新团队 | 支持创新团队 |  | 持续支持创新提团队项目1项 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：支持院萌芽计划 | 支持萌芽项目 |  | 新增萌芽项目1项，持续支持已有萌芽项目2项 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：提升科研能力 | 通过项目的执行提高环保所的科研能力，促进科技成果产出 |  | 整体申报项目、发表文章及申请专利的综合能力得到了整体提升 |  | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文 | 萌芽项目累计2篇SCI论文，创新团队项目累计5篇SCI论文 |  | 已发表2篇SCI论文，完成SCI初稿3篇；发表学术论文EI 1 篇，中文核心期刊论文1 篇；申请国家发明专利3项。 |  | 5 | 4 |  | 有一篇sci拟发表 |  |
|  |  |  | 指标3：研究报告 | 萌芽项目累计3份研究报告，创新团队项目累计1份研究报告。 |  | 报告都按合同书里进度安排完成了报告中相应内容 |  | 5 | 4 |  | 报告基本形成尚未形成终稿 |  |
|  |  |  | 指标4：研究装备 | 创新团队项目研究装备1套。 |  | 研制正渗透-纳滤膜集成设备1套，运行状况良好。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期签订合同书 | 按期签订合同书 |  | 按期签订各类人才合同书 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：按期执行 | 项目执行与经费执行 |  | 各类人才项目项目经费按计划执行 |  | 5 | 4 |  | 未达到100* |  |
|  |  |  | 指标3：新增项目遴选 | 完成新项目评审及录入 |  | 已完成新项目评审及录入 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：项目验收 | 完成年度验收考核 |  | 已完成2020年度审核 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制 | 成本合理控制 |  | 成本做到合理控制，受疫情影响，减少不必要支出 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： 人才建设 | 各团队人才建设得到提升 |  | （1）创新团队中1人获得“北科青年学者”称号。 （2）1人晋升为副研究员。 （3）培养环保所研究生1名，联合培养研究生3名。 （4）组织11 次学术报告，参加相关学术会议3次。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 项目负责人人才能力建设 | 团队负责人人才能力提升 |  | 创新团队负责人1人作为项目负责人或课题负责人申请竞争性课题3项并获得立项，其中国家自然科学基金区域创新发展联合基金1项，河北省重点研发计划项目1项，北京市科技计划项目1项；团队负责人获得第十四届北京发明创新大赛银奖1项；铜奖2项。团队负责人2020年当选为北京膜学会第八届理事会常务理事。萌芽项目负责人1人获得2020年中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖（排名第二）。1人晋升为副高级研究员。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：人才结构建设 | 各团队人才结构优化 |  | 现各团队成员共21，其中高级职称12 人，中级职称6 人，博士8 人，硕士8 人，高水平研究人员比例持续提高。研究领域涉及环境工程、材料科学、分析化学和电子信息等，不同学科知识相互结构交叉融合，形成合力。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： | 技术可行 |  | 创新团队项目为解决水资源短，非常规水资源的开发利用具有推动作用，相关集成工艺开发及装备研制具有明显的社会效益。 |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： | 效果明显 |  | 在线渗透清洗技术具有较低的能耗和环境的友好性，对污染物去除方式较化学方法更环保，生态效益较好 |  | 5 | 4 |  | 保守估算效果 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 具有可持续性 |  | 该项目为海水、苦咸水淡化和城市再生水深度处理提供一条可行的技术方案，实现水资源高效利用，推动了社会可持续发展。 |  | 5 | 4 |  | 保守估算可持续性 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度 | 满意度大于等于90% |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。