附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目 名称 |  | 市科研院2021年高层次创新型人才培养体系建设（轻工所人才专项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术研究院资源环境研究所（原轻工所） |  |  |
| 项目 负责人 |  | 江雅丽 |  |  | 联系电话 | 68456389 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 73.102 | 73.102 | 61.2554 | 10 | 83.79% | 8.38 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 73.102 | 73.102 | 61.2554 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1、通过本专项的实施，培养一支优秀的创新团队、重点提升一名青年学者的综合水平、提携三名萌芽青年骨干，全方位促进学科带头人的成长，并对具有创新能力和发展潜力的青年学术带头人和学术骨干进行挖潜，共同为环保所科研能力的提高发挥积极作用。 2、创新团队项目年度目标为研制装备一套，培养1-2名科研骨干，培养1-2名研究生，申请国家专利1-2项，SCI论文不少于5篇，研究报告1份。 3、萌芽项目年度目标为发表论文1-2篇，其中SCI不少于1篇，撰写项目报告1份。 |  |  | 1、本专项实施过程中创新团队及三个萌芽团队的综合水平都得到了全面提高，团队负责人和骨干也通过专项的执行，在所在领域得到了锻炼和提升，共同为环保所的科研能力提高、科研成果的积累贡献了积极力量。 2、创新团队项目年度目标全部完成。 3、萌芽项目年度目标全部完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支持一支创新团队 | 支持创新团队 | 持续支持创新提团队项目1项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：支持院萌芽计划 | 支持萌芽项目 | 持续支持已有萌芽项目3项 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：提升科研能力 | 通过项目的执行提高环保所的科研能力，促进科技成果产出 | 整体申报项目、发表文章及申请专利的综合能力得到了整体提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：论文及报告 | 萌芽项目累计3篇SCI论文，创新团队项目累计5篇SCI论文，萌芽项目累计3份研究报告，创新团队项目累计1份研究报告。 | 已发表3篇SCI论文，1篇；发表英文学术论文1 篇，中文核心期刊论文1 篇；申请国家发明专利2报告都按合同书里进度安排按期完成。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标4：研究装备 | 创新团队项目研究装备1套。 | 研制正渗透-纳滤膜集成设备1套，运行状况良好。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期签订合同书 | 按期签订合同书 | 按期签订各类人才合同书 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：按期执行 | 项目执行与经费执行 | 各类人才项目项目经费按计划执行 | 5 | 4 | 未达到100* |
|  |  |  | 指标3：新增项目遴选 | 完成新项目评审及录入 | 已完成新项目评审及录入 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标4：项目验收 | 完成年度验收考核 | 已完成2021年度审核 | 5 | 5 | 3项结题验收中 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制 | 成本合理控制 | 成本做到合理控制，受疫情影响，减少不必要支出 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： 人才建设 | 各团队人才建设得到提升 | 1人获得“北科青年学者”称号；1人晋升为副研究员；培养所内研究生2名，联合培养研究生3名；参加相关学术会议5次。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： 项目负责人人才能力建设 | 团队负责人人才能力提升 | 创新团队负责人1人作为项目负责人或课题负责人申请竞争性课题3项；获奖2项。团队负责人当选为北京膜学会第八届理事会常务理事。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：人才结构建设 | 各团队人才结构优化 | 现各团队成员共21，其中高级职称12 人，中级职称6 人，博士8 人，硕士8 人，高水平研究人员比例持续提高。研究领域涉及环境工程、材料科学、分析化学和电子信息等，不同学科知识相互结构交叉融合，形成合力。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： | 技术可行 | 创新团队项目为解决水资源短，非常规水资源的开发利用具有推动作用，相关集成工艺开发及装备研制具有明显的社会效益。 | 5 | 4 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： | 效果明显 | 在线渗透清洗技术具有较低的能耗和环境的友好性，对污染物去除方式较化学方法更环保，生态效益较好 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 具有可持续性 | 该项目为海水、苦咸水淡化和城市再生水深度处理提供一条可行的技术方案，实现水资源高效利用，推动社会可持续发展。 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度 | 满意度大于等于90% |  | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.38 |  |