附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2021年高层次创新型人才培养体系建设（科学学人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 178-北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 178216-北京科学学研究中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾品荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64035204 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 |  | 30.5 |  | 26.83808 | 10 |  | 87.99% | 8.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40 |  | 30.5 |  | 29.500116 | — |  | 87.99% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过本专项的实施，营造有利于人才成长的选拔、培养制度环境，加强中心高层次专业技术人才队伍建设，培养具有创新能力、先进水平的领军人才北科学者1人，提高中心的学术地位和竞争力，产生一批科研成果。 |  |  |  |  |  | 北科学者计划（2021年）完成年度绩效目标，发布了《北京高精尖产业发展报告（2021）》，出版《高精尖产业发展研究》专著，市政府办公厅刊发专报，提高了中心学术地位和竞争力，高质量地完成了项目。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 （25分） | 培养北科学者 |  | 1人 |  | 科学学中心严格按合同书任务培养，履行人才培养主体责任，切实做好定方向、明目标、抓协同、求实效的人才培养工作，组织学术委员会、学术导师对人才项目进行开题论证、年度进展情况评价，重点关注高质量成果和团队建设，突出创新点及特色，有步骤、分阶段完成“北科学者”培养计划。 |  |  | 25 | 25 |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 科研人才科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果 |  | 达到预期目标 |  | 依托北科学者培养计划，北科学者逐步形成高质量发展研究特色。2021年完成《高精尖产业发展研究》专著；《北京高精尖产业发展专报》由北京市政府办公厅刊发；发布《北京高精尖产业发展报告（2021）》；论文发表于管理学权威期刊《系统工程理论与实践》；理论文章《创新驱动高精尖产业发展》刊发于《光明日报》理论版；出版了《北京高质量发展报告（2021）》蓝皮书。向院党组书记汇报了“1++3+3”的科研工作模式，受到肯定。“1”：向城市高质量发展领域聚焦；“3”：从前瞻问题研究、成果社会应用、决策咨询服务进行项目体系运行。“3”：保障资金流、人才流、信息流的内循环。 |  |  | 6 | 5 | 《专报》经市政府办公厅刊发后，三城一区管委会与北科学者联系，希望加强园区层面高精尖产业的微观分析，使科研成果更有力支撑园区高质量发展 |
|  |  |  | 营造公平、公正、公开的人才选拔、培养制度环境 |  | 遵循管理办法 |  | 项目开题、中期、年度进展报告评价会严格、严谨，遵循院人才计划管理办法 |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 2021年北科学者项目执行与经费执行；完成2022年人才项目的征集 |  | 2021年3～8月 |  | 按时效完成任务 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 完成人才项目资料录入院预算编审系统 |  | 2021年8～9月 |  | 按时效完成任务 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 完成2021年项目的研究报告 |  | 2021年10～12月 |  | 按时效完成任务 |  |  | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 (5分） | 遴选北科学者，经费支持包括：专家咨询费、劳务费、差旅费、会议费及测试化验加工费和其他交通费等。 |  | ≦30.5万元 |  | 因疫情原因部分调研不能成行，实际执行≦30.5万元 |  |  | 5 | 4.4 | 因疫情部分差旅未能成行，但通过视频会议就课题研究内容进行了深度交流。 |
|  | 效益指标 | 效益 指标 (30分) | 社会影响力 |  | 举办“北科学者项目咨询会暨高精尖产业发展研讨会”，发布报告，出版专著，提升社会影响力 |  | 项目发布《北京高精尖产业发展报告（2021）》，举办“《高精尖产业发展》新书发布会暨研讨会”，不断扩大首都高端智库北京市科学技术研究院的社会影响力 |  |  | 10 | 9 | 社会影响力在京津冀层面还有待提升，下一步将联合科学出版社举办京津冀高质量发展研讨会，提升北科院影响力 |
|  |  |  | 人才能力 |  | 聘任北科学者学术导师，使人才能力显著提升 |  | 聘任著名经济学家、学部委员吕政研研究员为北科学者学术导师，吕政研究员参加项目开题、中期报告，指导了项目研究，提升了北科学者研究能力 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 人才结构 |  | 形成高质量高精尖产业研究团队，使人才结构得到优化 |  | 组建高质量研究方向团队，制定团队青年人才培养计划，2021年引进1名本硕博就读学校均为985的高端科研人才；2022年又引进1名本硕博就读于211与985高校的高端科研人员，为北科院持续引进、培养高精尖人才。 |  |  | 10 | 8 | 从结构上说，高精尖高质量研究团队还缺乏面向市场的分析人员，下一步制定计划，引进市场营销人员，积极做好地级市层面的高质量发展研究报告营销策划工作 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 被培养学者满意度 |  | ≥90% |  | 北京科学学研究中心与被培养学者全力配合，严格执行北科学者培养计划，全力完成项目绩效目标。被培养学者对项目的满意度：92% |  |  | 10 | 9 | 还需进一步互动，使供给与需求更为有效结合 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.2 |  |