附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京科学学研究中心2021年度改革与发展专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 伊彤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68718926 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 460 |  | 460 | 395.66 |  | 10 |  | 86% |  | 8.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 460 |  | 460 | 395.66 |  | — |  | 86% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运用2021年改革与发展经费，对标北京市科技发展需求，结合中心发展方向，在中心学术委员会的指导下，主要完成中心自立课题立项、考核、结题评审。全年立项25-30个，每个项目签订规范的任务书，明确考核指标，做好过程管理，邀请专家对项目中期进行检查，提出意见建议，按时完成所有自选课题结题工作。 |  |  |  |  |  | 完成了自选课题的立项、考核工作，自立课题34项，全部签订了规范的任务书，有明确考核指标。分类进行了中期考核。结题工作正在进行中 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 自立课题 |  | 25-30个 |  | 34 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文 |  | 8篇 |  | 8 | 5 |  | 3 |  | 有2篇文章已经完成，正在审稿阶段 |  |
|  |  |  | 调研报告 |  | 5篇 |  | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告 |  | 20篇 |  | 23 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 自立课题 |  | 立项，签订任务书 |  | 立项，全部签订任务书 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文 |  | 发表 |  | 发表6 | 5 |  | 4 |  | 完成了全部论文，有的正在审稿阶段 |  |
|  |  |  | 调研报告 |  | 经学术委员会审核，正式印发 |  | 印发4篇 | 5 |  | 4 |  | 调研报告调整为北科参考 |  |
|  |  |  | 研究报告 |  | 达到结题要求 |  | 达到结题要求 | 5 |  | 4 |  | 结题评审工作正在进行 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年第一季度 |  | 签订任务书，项目组开展工作 |  | 签订任务书22份 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年第二季度 |  | 补充征集项目并签订任务书 |  | 签订任务书12份 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年第三季度 |  | 发表论文4篇，完成调研报告3篇 |  | 发表论文3篇，完成调研报告2篇 | 1 |  | 0.5 |  | 2篇论文正正在审稿中，调研报告正在根据专家意见修改 |  |
|  |  |  | 2021年第四季度 |  | 中期考核，发表论文3篇，完成研究报告20篇 |  | 中期考核，发表论文5篇，完成研究报告20篇 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2022年第一季度 |  | 组织验收 |  | 正在组织验收 | 1 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 460万元 |  | 395.66万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益 指标 | 自立课题 |  | 提升中心综合竞争能力 |  | 获得市级领导批示9项，国家重点研发子课题2项，竞争力增强 | 10 |  | 8 |  | 比2020年市级以上领导批示只增加了一份。需要加强对北京市相关问题的针对性研究 |  |
|  |  |  | 调研报告 |  | 寄送70家，为各级领导提供参考 |  | 寄送70家，为政府提供了参考 | 10 |  | 8 |  | 2021年调研报告调整为北科参考，寄送单位由智库中心完成 |  |
|  |  |  | 研究报告 |  | 争取获得应用2项 |  | “揭榜挂帅”研究成果应用于市科委项目管理办法；国内重点城市科技成果转化研究成果应用于“两区”科技成果对策建议 | 10 |  | 7 |  | 第二项应用，正在进行中,效益的体现周期比较长。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 中心科研人员和上级单位满意度 |  | 95% |  | 99% | 10 |  | 9 |  | 22人提交了调查问卷，有2人对2个小项是基本满意 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.6 |  |  |  |