项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 麋鹿保护及生物多样性研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京麋鹿生态实验中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白加德 |  |  |  |  | 联系电话 | 13810425443 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 199.00 |  | 216.11 | 216.11 | 10 |  | 108.60% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 199.00 |  | 216.11 | 216.11 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 执行麋鹿中心承接的北京市自然科学基金、国家林草局、北京市园林绿化局等横向项目。 |  |  |  |  |  | 完成了本年度所有横向项目的工作任务。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 制定标准 |  | 1项 |  | 1项 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 |  | 20篇 |  | 25篇 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 标准级别 |  | 级别不低于团体标准 |  | 发布的《麋鹿饲养管理技术规范》为团体标准 | 6 | 5 | 标准偏向于半散放种群，对于展示功能的鹿群饲养不适合。动物园有专门针对展示麋鹿的饲养标准。 |  |
|  |  |  | 论文级别 |  | 不低于中文核心期刊 |  | 12篇SCI，13篇中文核心 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目材料、测试化验加工采购 |  | 11月完成 |  | 12月完成 | 6 | 5 | 受新冠肺炎疫情影响，延长1个月完成。 |  |
|  |  |  | 项目工作报告、学术论文发表 |  | 11月完成 |  | 12月完成 | 8 | 7 | 受项目执行延期1个月，故成果延迟1个月。 |  |
|  |  | 成本指标 | 所有横向项目经费 |  | 199万元 |  | 实际支出216.11万元 | 8 | 8 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 标准效益 |  | 将产生间接的经济效益 |  | 产生了经济效益 | 8 | 6 | 麋鹿饲养标准将持续产生间接的经济效益。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 科普宣传效益 |  | 提高人们对野生动物保护意识 |  | 增强人们野生动物保护观念 | 8 | 7 | 因疫情影响，今后加强科普宣传工作。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 湿地生物多样性保护推广 |  | 增加生物多样性 |  | 增加了麋鹿苑生物多样性 | 8 | 6 | 因疫情影响，本年度积极努力加强生物多样性研究工作，12月获得了开发区生物多样性调研项目。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 争取竞争性项目 |  | 获得国家级、省部级科技竞争性项目，对麋鹿中心科研力量的提升将产生持续影响。 |  | 获得北京市自然基金1项，对麋鹿中心科研力量的提升将产生持续影响。 | 8 | 7 | 科研力量偏弱，本年度引进博士1名，积极申报国家级竞争性项目。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科研人员 |  | 满意度≥80 |  | 满意度≥80 | 6 | 6 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |