附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市科学技术研究院2021年干部教育与能力提升计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院研修中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘清 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-66178940 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 152.127429 |  | 152.127429 | 32.165028 |  | 10 |  | 21.11% |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 152.127429 |  | 152.127429 | 32.165028 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据我院发展要求，制定院年度培训计划，完成干部教育和专业技术人员继续教育1020人次，完成培训班18个，为院属单位员工的干部教育与专业技术人员继续教育学时要求达成，及专业性针对性培训成效提升做好落实。 |  |  |  |  |  | 根据我院发展要求，制定院年度培训计划，完成干部教育和专业技术人员继续教育995人次，完成培训班13个，为院属单位员工的干部教育与专业技术人员继续教育学时要求达成，及专业性针对性培训成效提升做好落实。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训学员人次 |  | 1020人次 |  | 995人次 | 10 |  | 9 |  | 疫情原因部分外地班级无法成行 |  |
|  |  |  | 指标2：举办培训班次 |  | 18个 |  | 13个 | 10 |  | 7 |  | 疫情原因部分外地班级无法成行 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训合格率 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：培训完成时间 |  | 5月完成处级干部培训班、党务干部与党支部书记培训班（一期）、办公室工作业务培训、科研人员国际化水平提升培训班；6月完成党务干部与党支部书记培训班（二期、4D领导力与团队共建；8月完成院属企业经营管理培训班、院属事业单位资产管理培训、北京市科研院所知识产权培训；9月完成优秀青年干部培训班、党员示范培训班、新员工入职培训、北科院宣传思想工作培训班、2021年院工会干部、职工代表轮训班、2021年院科协干部培训班、科研项目申报与管理培训、财务管理人员素质能力提升培训；10月完成入党积极分子培训班和2021年院团青骨干培训班。 |  | 部分培训延后举办，部分培训疫情原因取消 | 10 |  | 6 |  | 疫情原因部分培训延后举办那，部分培训取消 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人均培训成本 |  | 0.14914454万 |  | 0.032327万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：总体统筹安排，节省培训成本 |  | 达到 |  | 达到 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：落实干部教育、事业单位管理人员和专业技术人员培训要求，提升培训的对工作指导的针对性和时效性 |  | 达到 |  | 达到 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：积累培训课程，构筑培训体系，为多层级人才提供成才有利条件 |  | 实现 |  | 实现 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学员满意度 |  | 90% |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84 |  |  |  |