附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京决策咨询中心2021年科技政策及决策支撑软科学课题研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京决策咨询中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王峥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610061983 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 450 | 450 |  | 463.64 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 450 | 450 |  | 463.64 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报省部级竞争性项目及以上课题3项，其他竞争性项目不少于3项，承担委托任务不少于2项，并完成其他交办任务。 |  |  |  |  |  | 2021年度，申报省部级竞争性项目及以上课题4项，共获得经费支撑竞争性课题17项，其中包含省部级科技项目2项，首都高端智库试点单位建设项目4项，其他横向项目11项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 申报竞争性项目 |  |  | ≥6 | 17 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 委办局委托课题 |  |  | ≥2 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成果报告 |  |  | ≥6 | 17 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 申报省部级竞争性项目 |  |  | ≥3 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目立项前期，基础准备及相关理论研究 |  |  | 2021年1月-2021年3月 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目扩展期，依据两会及北京市发展要求及时跟进 |  |  | 2021年4月-2021年5月 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目执行期，完成项目实施及经费执行任务 |  |  | 2021年6月-2021年12月 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经费总额度 |  |  | 450 | 463.64 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 课题获取能力 |  |  | 通过竞争性课题的争取，锻炼中心研发团队，激发科研人员创新能力，提升中心科研竞争力 | 项目团队积极申请国家级、省部级以及其他各类竞争性课题18项成功获得经费支持17项，有效激发了科研人员创新能力，提升了中心科研竞争力。 | 10 |  | 9 |  | 国家级竞争性课题竞争力待进一步提升。 |  |
|  |  |  | 领域研究能力 |  |  | 通过竞争性课题研究，对区域经济、创新政策、副中心研究等领域有更加深入的认知，理论与实践结合能力更加深入 | 科研人员通过项目申报及实施对区域经济、创新政策、副中心研究等领域有更加深入的认知，并积极进数字经济领域，申报并获得2022年院财政专项相关领域课题8项，理论与实践结合能力更加深入。 | 10 |  | 9 |  | 聚焦北京市数字经济标杆城市建设，数字经济相关研发领域布局待进一步提升。 |  |
|  |  |  | 决策咨询服务水平 |  |  | 通过承担相关政府部门及企事业单位委托任务，提供高水平高质量服务，提升中心决策咨询服务能力，为智库建设贡献力量 | 2021年度承担相关政府部门及企事业单位委托任务17项，获得蔡奇书记、陈吉宁等市领导批示，并获得顺义区政府、通州区发改委单位等单位的高度认可，有效提升决策咨询服务能力，为北科智库建设贡献力量。 | 10 |  | 9 |  | 决策报告产出待进一步提升。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 支撑服务部门 |  |  | ≥90% | 已完成 | 10 |  | 9 |  | 决策报告采纳及领导批示待加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |