附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年京津冀科研院所联盟服务工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京对外科学技术交流中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13521050957 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75.946 | 75.946 |  | 44.64419 |  | 10 |  | 58.78% |  | 5.88 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 75.946 | 75.946 |  | 44.64419 |  | — |  | 58.78% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年，我中心作为京津冀科研院所联盟秘书处办公室，将积极响应京津冀协同发展战略的号召，贯彻落实北科院发展需求，发挥我中心科技交流与服务的工作职能，拟通过通过对联盟相关单位走访调研，维护并整合联盟现有资源；开展联盟特色活动，拓宽联盟朋友圈；持续专业化运营联盟宣传渠道，提升联盟知名度；收集京津冀三地企业需求，促进精准对接，有效提升联盟的服务能力和可持续发展能力。 目标1：撰写联盟调研报告及京津冀地区典型产业园区调研报告； 目标2：编制2021年京津冀科研院所联盟科技成果手册； 目标3：组织首届北科京津冀科技创新大赛； 目标4：开展京津冀科研院所联盟讲堂活动； 目标5：征集京津冀三地企业需求； 目标6：举办京津冀项目路演与精准对接活动。 |  |  |  |  |  | 完成项目规定的绩效目标,包括： 1.撰写联盟调研报告及京津冀地区产业园区调研报告各1份； 2.编制2021年京津冀科研院所联盟科技成果手册，新增科技成果170条； 3.组织京津冀科研院所联盟优秀成果选拔赛，评选路演优质项目68项； 4.开展3期京津冀科研院所联盟大讲堂活动； 5.收集京津冀三地企业需求259条； 6.组织精准对接10余次，达成多项合作意向； 7.组织开展多场国内外特色活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50%） | 数量指标 | 撰写联盟调研报告及京津冀地区典型产业园区调研报告 |  |  | 各1份 | 各1份 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2021年京津冀科研院所联盟科技成果手册 |  |  | 1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新增科技成果数据 |  |  | ≧100条 | 170条 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 举办首届北科京津冀科技创新大赛 |  |  | 1场 | 1场 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 京津冀科研院所联盟讲堂活动 |  |  | ≧3期 | 3期 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 京津冀企业需求 |  |  | ≧200条 | 259条 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 京津冀项目精准对接 |  |  | ≧10次 | ≧10次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 促成合作意向 |  |  | ≧2个 | ≧2个 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 媒体报道次数 |  |  | ≧3次 | ≧3次 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 12月前 | 12月前 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤75.946万元 | 44.64419万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 （30%） | 社会效益 | 覆盖面、京津冀地区影响力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 （10%） | 服务对象满意度标 | 满意度 |  |  | ≧90% | ≧90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.88 |  |  |  |