附件7

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2021年高层次创新型人才培养体系建设（劳保所人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 人力资源部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张斌 |  |  |  |  | 联系电话 | 63521631 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 343.706 |  | 335.706 | 284.307598 | 10 |  | 84% |  | 8 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：针对轻薄结构低频宽带吸声难题，提出了双稳态薄膜声学超材料的解决思路，具体研究双稳态薄膜谐振器（BMR，Bistable Membrane Resonator）结构的声学特性。优化结构设计，最终在远小于波长的尺度上实现低频宽带吸声，并针对实际工程场景开展应用研究。 目标2：通过开展NOx、CO协同催化材料及净化机理研究工作，拟达到的总体绩效目标包括研究成果指标和人才培养指标两部分，研制出高活性、高N2选择性、高CO2生成率、优良抗中毒性能的阴阳离子联合修饰型NOx、CO协同脱除催化材料；参加学术会议1次，发表学术论文1篇，申请专利1-2项。 项目绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核。 目标3：通过开展新型氢敏材料研究，构建宽范围、长寿命、抗干扰的氢气传感器，并开发用于评价传感器性能的测试系统及装置，从而实现薄膜型氢气敏感元件制备工艺1例及器件50件，并开发传感器性能评价测试舱1套。 目标4：根据周期的Helmholtz结构在共振频率会出现较好局域共振禁带的特性，本项目通过将具有不同共振频率的Helmholtz结构并联起来，按一定的周期规律排布，设计成类蜂窝夹心结构，解决现有轻质复合结构隔声不佳的问题，实现薄层轻质结构的低频宽带隔声。 目标5：通过开展现场测试、理论分析、数值仿真等工作，完成道岔区环境振动特性分析，实现适用于地铁车辆段道岔区上盖建筑环境振动预测理论与体系，为车辆段上盖建筑规划设计提供依据。 目标6：通过开展理论分析、数值仿真和实验研究的工作，建立基于靶向能量转移的非线性薄膜耦合吸声结构。深入地研究非线性薄膜耦合结构吸声性能随其结构参数的变化规律，优化结构设计参数，降低期望工作区的下限，最终实现在较低激励水平下实现靶向能量转移的效果。 目标7：通过对弹性垫隔振措施建筑开展详细的地铁振动现场实测分析，结合建筑缩尺模型原理性试验研究，揭示建筑基础弹性垫对竖向地铁振动的隔振机理和实际效果；通过不同工况测试数据和设计资料对比分析，识别不同设计参数和因素对隔振效果的影响规律及其敏感性。 目标8：通过开展可调磁力声学超材料与混响声场控制研究，包括建立描述磁力可调声学超材料的理论预测模型；明确混响声场静声区与声热区的形成条件；完成优化可重组且特性可调的应用于混响声场控制的磁力薄膜声学超材料模块结构设计等工作，实现了室内三维声场的控制，创建安静区和声学热点，让房间的回响不再是一个限制，而是成为一个可调的属性，只需覆盖整个房间表面积的一小部分，就可以很好地改变声场，达到良好的消声或提高声品质的效果。 目标9：通过制备过渡金属元素掺杂的GQDs，同时借鉴分子印迹技术原理设计制备具有特定孔隙率的SnO2介孔纳米材料（mSnO2），将GQDs与mSnO2两种材料复合制备异质结复合材料，结合微机电系统（MEMS）技术，研制甲醛气敏传感器，实现室温工作条件下高特异性、高灵敏度甲醛检测。 目标10：通过开展NOx、CO协同催化材料及净化机理研究工作，拟达到的总体绩效目标包括研究成果指标和人才培养指标两部分，包括研制出高活性、高N2选择性、高CO2生成率、优良抗中毒性能的阴阳离子联合修饰型NOx、CO协同脱除催化材料；参加学术会议1次，发表学术论文1篇，申请专利1-2项。 目标11：拟通过构建京津冀地区高精度NO2及HCHO柱浓度数据集及基于多源数据的臭氧前体物排放清单构建对该地区的臭氧生成贡献及减排情景开展研究。预期实现构建多源数据的臭氧前体物排放清单计算方法、评估不同污染源贡献的效果，同时预期国内外核心期刊发表论文1~3篇。 目标12：通过开展单稳态超表面低频吸声结构设计项目的工作，实现了轻薄结构低频宽带吸声的效果，对于创造高品质声环境具有积极意义，符合国家对于环境友好型新材料的需求。 |  |  |  |  |  | 2021年度的任务基本完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：北科青年学者 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：北科萌芽 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：劳保所的科技人才科研能力和水平提升 |  | 达到预期目标，完成合同要求 |  | 完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：签订2021年入选任务书，拨付各项目经费 |  | 2021年1-4月 |  | 完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：各子项目开展相关研究工作，组织申报2022年度人才项目 |  | 2021年5-12月 |  | 完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3：协助院人力资源处完成院人才项目的考核验收工作 |  | 2021年12月 |  | 完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 335.706万 |  | 284.307598万 |  | 5 |  | 3 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：劳保所科研队伍整体素质提升 |  | 达到预期目标，完成合同要求 |  | 完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：引进培养科研创新人才能力提升 |  | 达到预期目标，完成合同要求 |  | 完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3：科技成果转化能力提升 |  | 达到预期目标，完成合同要求 |  | 完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受资助项目负责人 |  | 满意度达到90% |  | 完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |