附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京市劳动保护科学研究所横纵向课题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 方向明 |  |  |  |  | 联系电话 | 63522186 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1804.00 |  | 1804.00 | 786.03 | 10 |  | 43.6% | 4.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成2021年北京市劳动保护科学研究所完成现有83个课题及预计新增课题研究 |  |  |  |  |  | 2021年完成79项课题和新增37项课题研究 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成现有83个课题当年计划及预计新增课题计划 |  | 完成现有83个课题当年计划及预计新增课题计划 |  | 完成79项课题当年计划和新增课题37项课题计划 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课题任务 |  | 达成预期目标，完成合同要求。 |  | 提交的课题成果符合课题的验收标准 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：根据时间进度完成 |  | 2021年1-12月 |  | 已按计划完成各课题任务 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：各项支出 |  | ≤1804万元 |  | 786.03万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益可持续影响 |  | 促进劳保所科研开发能力提升 |  | 新增37项课题，城市安全研究成果显著，持续助力城市安全高端决策，科技支撑服务能力增强，精准对接首都重大任务保障，环境治理创新能力提升，稳步推进城市精细化管理。 | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：课题来源单位满意度 |  | 课题来源单位采用一定的方法对课题成果进行分析，解决课题来源单位的切实问题，满意度100%。 |  | 为政府、企业和公众提供高质量服务，课题来源单位无投诉、举报等不良记录，对课题成果、解决的问题均满意。 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.4 |  |  |