项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 闽西南早白垩世中基性火山岩年代学、成因及其构造意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘金宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18310203155 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 2.907547 |  | 10 |  | 29% |  | 2.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 2.907547 |  | — |  | 29% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 整理区域地质背景和前人研究成果；开展第一次野外地质工作、完成部分实验和实验预处理工作；自修板块构造理论以及凝灰岩年定方法等知识方法；发表一篇科普文章；参加2022 年第十九届中国矿物岩石地球化学年会 |  |  |  |  |  | 整理汇总了区域地质情况，收集了相关资料；完成了第一次野外和采样工作，并且开始了实验预处理等工作；发表了两篇科普文章，两篇SCI论文。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：获得至少1项市级（含）以上科研项目（如国家自然科学青年基金）；以第一作者发表1篇核心期刊学术论文或1篇SCI收录学术论文；发表1篇科普文章，完成1次科普讲座；参加1次国内或国际学术会议 |  |  | 1 | 4 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：获得国家级/省部级项目资助；发表高质量SCI文章或国内核心文章；入选更高层级人才培养计划；采集的标本符合博物馆藏品收藏、展陈要求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年12月底前全部完成 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，项目完成至2023年4月 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：10万元 |  |  | 10 | 2.4 | 10 |  | 2.4 |  | 受疫情影响，项目完成至2023年4月 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：发表科研文章或获得项目资助；为自然馆采集一套岩石标本，增加馆藏品数量、品种多样性；完善新馆建设中地质展厅的建设大纲和展览方案；设计地学科普课程或研学路线。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：编制展览大纲用于新馆建设、采集标本用于展陈、研学路线或科普课程用于教育宣传，以问卷形式进行观众调查，力争满意度达到85%以上 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83.3 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。