项目支出绩效自评表

（      年度）

| 项目名称 |  | 创新工程自室内建筑材料和物品污染物原位监测系统研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城安所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张艳妮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63528571 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 |  | 57.28 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 60.00 | 60.00 |  | 57.28 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 针对室内空气污染快速溯源的需求，开发室内建筑材料和物品污染物原位监测系统5套，建立3种典型室内建筑材料和物品污染物原位监测方法，申请专利两项，为室内空气污染快速溯源提供新技术、新装备。 |  |  |  |  |  | 开发了室内建筑材料和物品污染物原位监测系统5套，建立了3种典型室内建筑材料和物品污染物原位监测方法，申请了发明专利1项，实用新型专利3项，其中授权实用新型2项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：原位监测系统 |  |  | 5套 | 5套 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：原位监测方法 |  |  | 3个 | 3个 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：专利 |  |  | 2个 | 4个 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：散发舱容积 |  |  | 1.5L | 1.5L | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：散发舱温控 |  |  | 室温-150℃，精度±1℃ | 室温-150℃，精度±1℃ | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：甲醛测定范围 |  |  | 0-1000ppb | 0-2000ppb | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4: 甲醛测量准确度 |  |  | ±15% | 2.3% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5: 甲醛测量重复性 |  |  | RSD≤5% | 0.6% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6: TVOC测定范围 |  |  | 0-20ppm | 0-20ppm | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7:TVOC测量准确度 |  |  | ±15% | -1.8% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8:TVOC重复性 |  |  | RSD≤5% | 0.1% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：成果发布时间 |  |  | 2022年6～12月 | 2022年11～12月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：检测成本 |  |  | 比环境舱法效率提高10倍，成本节约10倍以上 | 比环境舱法效率提高10倍，成本节约10倍以上 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 改善室内空气质量，保护人民身体健康 | 改善室内空气质量，保护人民身体健康 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境效益 |  |  | 室内空气污染快速溯源，污染控制和治理 | 室内空气污染快速溯源，污染控制和治理 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。