项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 创新工程（自）-生物气溶胶采集与微流控检测一体机装备的研发与验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 唐仕川 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 01063523899 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 189.77 | 189.77 |  | 183.36 |  | 10 |  | 96.62% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 | 100 |  | 96.718299 |  | — |  | 96.72% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 89.77 | 89.77 |  | 86.646295 |  | — |  | 96.65% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）获得气溶胶-微流控检测一体机原型机； 2）获得基于不同样本种类的原型机效能评价与应用验证数据，其中呼吸道病毒样本检测灵敏度高于3000 拷贝/M3； 3）申报新冠检测技术专利2 项，高水平研究论文2 篇； 4）随项目进展，培养硕士研究生1 名； 5）撰写项目总结报告1 份。 |  |  |  |  |  | 1）完成气溶胶-微流控检测一体机原型机1台； 2）获得了针对核酸样本及环境样本的实验验证数据，针对新冠病毒核酸样本检测灵敏度高于3000拷贝/M3； 3）申报新冠检测技术专利5项，高水平研究论文4篇，科普文章论文1篇； 4）培养硕士研究生1 名； 5）撰写完成项目总结报告1 份； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：原型机装备 |  |  | 1 | 1 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专利 |  |  | 2 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：论文 |  |  | 2 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：总结报告 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：论文 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专利 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：总结报告 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：产出样机具备实际环境检测能力 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。