项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 创新培育类-城科所-生命健康领域细及超细颗粒物呼吸暴露风险评估的研究与应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈瑞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 01063523998 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 18.96686 |  | 10 |  | 94.8% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 20 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）提交《生命健康领域超细颗粒物呼吸暴露风险评估的研究与应用》报告1 份； （2）发表论文1 篇； （3）获得软件著作权证1 项； （4）依托项目研究成果申报省部级以上竞争性基金项目1 项。 |  |  |  |  |  | （1）完成并提交《生命健康领域超细颗粒物呼吸暴露风险评估的研究与应用》报告1 份； （2）发表论文4篇； （3）获得软件著作权证1 项； （4）依托项目研究成果申报省部级以上竞争性基金项目1 项。 （5）申报国内发明专利2项； （6）获得应用证明1份。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：论文 |  |  | 1 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：软件著作权证 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：申报国自然项目 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：总结报告 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目 |  |  | 20万 | 18.9668.6 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：总结报告 |  |  | 2 | 2 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文 |  |  | 2 | 4 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：项目的实施对暴露风险评估的正向促进作用 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。